| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н. Кудлай | Утверждаю: Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Л.С. Дугинец |
| --- | --- |

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2024 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | средства участников Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК, Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК, заместитель начальника отдела образования АИМО СК |  | 557023,35 | 6635,24 | 0,00 | 479430,86 | 0,00 | 0,00 | 557023,35 |
| I.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК, Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК |  | 17496,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17496,75 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 1: изготовление 51 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: в 1 квартале 12 материалов, во 2 квартале 13 материалов, в 3 квартале 13 материалов, в 4 квартале 13 материалов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.03. 2024 г. 28.06. 2024 г. 30.09. 2024 г. 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2 | основное мероприятие «Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК, заместитель начальника отдела образования АИМО СК |  | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
|  | контрольное событие 2: проведение 148 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ в том числе: в 1 квартале 35 единиц, во 2 квартале 39 единиц, в 3 квартале 39 единиц, в 4 квартале 35 единиц | Казакова С.Н. временно исполняющий обязанности начальника отдела образования АИМО СК, заместитель начальника отдела образования АИМО СК АИМО СК | 29.03. 2024 г. 28.06. 2024 г. 30.09. 2024 г. 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | основное мероприятие «Улучшение условий движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 17474,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17474,75 |
|  | контрольное событие 3: изготовление сметы на ремонт автодорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 4: замена и установка 72 дорожных знаков | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 5: содержание 7 светофорных объектов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 6: обустройство 2 пешеходных переходов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.11. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 7: изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 119,4 км автомобильных дорог | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4. | основное мероприятие: проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 8: осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 539526,60 | 6635,24 | 0,00 | 479430,86 | 0,00 | 0,00 | 539526,60 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 505835,97 | 3328,20 | 0,00 | 466169,87 | 0,00 | 0,00 | 505835,97 |
|  | контрольное событие 9: выполнение ремонта 23,093 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 29.11. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 10: выполнение 0,300 км ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по переулку Гуманитарный в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 5975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5975,00 |
|  | контрольное событие 12: Изготовление проектной- сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на мост | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 13: Проведение 2 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.3. | основное мероприя-тие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по |  | 7264,91 | 0,00 | 0,00 | 6901,66 | 0,00 | 0,00 | 7264,91 |
|  | контрольное событие 14: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в поселке Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 30.09. 2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.4. | основное мероприятие: «Реализация инициативных проектов» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | 20450,72 | 3307,04 | 0,00 | 6360,33 | 0,00 | 0,00 | 20450,72 |
|  | контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта по ремонту дороги по ул. Ленина в с. Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер.Комсомольский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по улице Виноградной и примыканию к улице Майданникова в поселке Винодельненский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная (от детского сада до д. 8) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Мира в с. Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.07. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта по ремонту участка тротуара по улице Ленинградская 60в в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 03.07. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта по устройству пешеходного спуска (тротуара к кладбищу) на пересечении ул. Объездная и ул. Чонгарская в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 01.11. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Мичурина с. Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Ленина (от дома № 1б до дома № 59) аула Малый Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 23: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Профсоюзная в п. Залесный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края протяженностью 631 п.м., от жилого дома четная сторона № 22-42 ул. Профсоюзная, до жилого дома нечетная сторона от №43-51 ул. Профсоюзная | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 24: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по улице Подгорная (от д. 39 до автогаража) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 25: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в с. Бурукшун ул. Мира с №57 по №85 Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 26: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Чкалова с. Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 27: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Западная в пос. Малоипатовский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 28: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Южная пос. Горлинка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 29: Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по улице Школьная (от д. 14 до д. 20) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 30: Реализация инициативного проекта на выполнение работ по ремонту участка тротуара по ул. Голубовского г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края протяженностью 88 п.м., от жилого дома № 63 до жилого дома № 65 и в районе жилых домов № 121 и № 132 | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 31: Реализация инициативного проекта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Советская, пер. Восточный, село Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 32: Реализация инициативного проекта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Лермонтова, ул. Красноармейская с. Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 27.12. 2024 г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.2. | основное мероприятие: «Обеспечение транспортного сообщения» | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольное событие 33: обслуживание 13 автобусных маршрутов | Дугинец Л.С. исполняющий обязанности заместителя главы-начальника управления по работе с территориями АИМО СК | 28.12. 2024г. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |