| Согласовано: Начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Ж.Н.Кудлай | Утверждаю: Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края _______________ И.В.Чубова |
| --- | --- |

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»

на 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  |  | Средства участников Программы2 | Налоговые расходы местного бюджета | Итого (5+9) |
|  |  |  |  |  | Средства участн иков Программы1 | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Чубова И.В. начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел культуры АИМО СК) |  | 132112,47 | 0,00 | 0,00 | 3384,17 | 6200,00 | 1775,00 | 138312,47 |
| I.1. | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», всего | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК |  | 116229,10 | 0,00 | 0,00 | 3384,17 | 6200,00 | 1 773,00 | 122429,10 |
| I.1.1 | основное мероприятие «Организация и создание условий для культурного досуга населения», всего: | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК |  | 5796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5200,00 | 153,00 | 11149,00 |
|  | контрольное событие 1 «Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края», руб. | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 28.12.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2 «Проведение 46 районных культурно-досуговых мероприятий, в том числе: 1 квартал 2024г.- 12 ед.; 2 квартал 2024г.- 14 ед.; 3 квартал 2024г.- 10 ед.; 4 квартал 2024г.- 10 ед.» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 29.03.2024/ 28.06.2024/30.09.2024/28.12.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3 «Организация и принятие участия в краевом тысячном хоре» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 28.06.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4 «Организация и принятие участия в Дне края» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 30.09.2023 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5 «Культурно-досуговые мероприятия, проводимые на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в том числе: 1 квартал 2024г.- 2750ед.; 2 квартал 2024г.- 2760ед.; 3 квартал 2024г.- 2760ед.; 4квартал 2024г.-2760 ед.» |  | 29.03.2024/ 28.06.2024/30.09.2024/28.12.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6 «Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 304 ед.» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 28.12.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК |  | 109157,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1610,00 | 110157,01 |
|  | контрольное событие 7 «Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 28.12.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Творческие люди» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 10 «Участие работника МКУК «Советскорунное СКО» в конкурсе», чел. | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 01.02.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.7. | основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК |  | 12480,26 | 0,00 | 0,00 | 300,26 | 0,00 | 10,00 | 12480,26 |
|  | Контрольное событие 12 «Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», руб. | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 28.12.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК |  | 4526,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4526,20 |
| I.2.1 | основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК |  | 4526,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4526,20 |
|  | контрольное событие 12 «Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 28.12.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.3. | Подпрограмма «Развитие событийного туризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1 | Основное мероприятие «Создание системы информирования туристов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 «Размещение информации о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе: 1 квартал 2024г.- 4 ед.; 2 квартал 2024г.- 4 ед.; 3 квартал 2024г.- 4 ед.; 4 квартал 2024г. - 4 ед.» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 29.03.2024/ 28.06.2024/30.09.2024/28.12.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.3.2 | Основное мероприятие «Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14 «Организация и проведение 3 районных фестивалей, конкурсов и выставок в сфере туризма» | Чубова И.В.- начальник отдела культуры АИМО СК | 30.09.2024 | Х | X | Х | Х | Х | Х | Х |

1 –Средства участников Программы, направленные в местный бюджет

2 – Средства участников Программы

_______________________________________________