|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского  муниципального округа  Ставропольского края  Ж.Н. Кудлай | Утверждаю:  начальника управления труда и социальной  защиты населения  администрации Ипатовского  муниципального округа  Ставропольского края  О.В. Вильгоцкая |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, контрольного события основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (должность/  Ф.И.О.) | Дата наступления контрольного события | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей | | | | | |  |
| местный бюджет, всего | В том числе | | | Средства участников Программы | Налоговые расходы | Итого (5+9) |
| средства участников Программы | федеральный бюджет | краевой бюджет |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | начальник управления труда и социальной защиты населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН)  О.В.Вильгоцкая, временно исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, заместитель начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел образования) С.Н. Казакова |  | 296440,98 | 0,00 | 54542,30 | 240265,80 | 0,00 | 0,00 | 296440,98 |
| 1. | Подпрограмма «[Социальное обеспечение](#P203) населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 266680,82 | 0,00 | 54312,36 | 212115,80 | 0,00 | 0,00 | 266680,82 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 252144,92 | 0,00 | 54312,36 | 197832,56 | 0,00 | 0,00 | 252144,92 |
|  | Контрольное событие 1.  Выплату социального пособия на погребение получили не менее:  в I квартале – 21 человек;  в первом полугодии – 31 человек;  за 9 месяцев – 37 человек;  за год – 48 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 29.03.2024  28.06.2024 30.09.2024  28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2  Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся радиационному воздействию, ветеранов и инвалидов не менее 3589 человек | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая. | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3  Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлена не менее 340 человекам | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4  Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма предоставлена не менее 3 человекам. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 5  Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда и труженикам тыла получили не менее 2038 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 6  Ежемесячную денежную выплату ветеранам труда Ставропольского края получили не менее 2414 человек | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 7  Ежемесячную денежную выплату реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий получили не менее 21 человека. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 8  Ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили не менее 4 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9  Ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий получили не менее 10 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 10  Ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» получили не менее 144 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 29.03.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 11  Выплата компенсации проезда по социальной необходимости осуществлена не менее 32 человек. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 12  Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили не менее:  в I квартале – 845 семей;  в первом полугодии – 872 семьи;  за 9 месяцев – 865 семей;  за год – 871 семьи | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 29.03.2024  28.06.2024 30.09.2024  28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 13  Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее 301 человеку. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 14  Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществлена не менее:  в I квартале – 26 человек;  в первом полугодии – 58 человеку;  за 9 месяцев – 72 человека;  за год – 81 человек | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 29.03.2024  28.06.2024 30.09.2024  28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15  Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам осуществлена не менее 51 человеку. | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 30.08.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 16  Ежемесячную денежную компенсацию на каждого из детей в возрасте до 18 лет многодетным семьям получили не менее– 893 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 17  Ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, получили не менее 810 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 14283,24 | 0,00 | 0,00 | 14283,24 | 0,00 | 0,00 | 14283,24 |
|  | Контрольное событие 18  Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2024 году), получили не менее 43 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,66 |
|  | Контрольное событие 19  Дополнительную выплату из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края получили не менее:  в I квартале – 5 семей;  в первом полугодии – 8 семей;  за 9 месяцев – 14 семей;  за год – 20 семей | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 29.03.2024  28.06.2024 30.09.2024  28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20  Обеспечить автономными пожарными извещателями не менее 131 многодетную семью, признанную в установленном законодательством порядке малоимущими, и семью, находящуюся в социально опасном положении | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма «Доступная среда» | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования С.Н. Казакова |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования С.Н. Казакова |  | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
|  | Контрольное событие 21 Конкурсные процедуры по заключению муниципального контракта на проведение работ по выполнению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 с. Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского края проведены | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования С.Н. Казакова | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 22. Входная группа, пандусный съезд для инвалидов и других маломобидьных групп населения оборудованы в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 с. Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского края | временно исполняющий обязанности начальника отдела образования С.Н. Казакова | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие «Реализация [мероприятий](https://internet.garant.ru/#/document/72777698/entry/1000) по социальной интеграции инвалидов муниципального округа в общество» | межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края (далее – КДЦ) А.В. Артемов  Ипатовская местная организация Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – общество инвалидов) Н.Н. Ермакова |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 23. Фестиваль художественного творчества для инвалидов и их сверстников проведен | КДЦ А.В. Артемов  общество инвалидов Н.Н. Ермакова | 03.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 29520,16 | 0,00 | 229,94 | 28150,00 | 0,00 | 0,00 | 29520,16 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в области социальной защиты населения» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая |  | 29520,16 | 0,00 | 229,94 | 28150,00 | 0,00 | 0,00 | 29520,16 |
|  | Контрольное событие 24  «Обеспечение деятельности УТСЗН» | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |