**Годовой отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 6 подпрограмм:

**-** Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства);

- Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Подпрограмма развития потребительского рынка);

- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - Подпрограмма формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа);

- Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Подпрограмма снижения административных барьеров);

- Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 5 848 481,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 534,82 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 4 922,11 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 213 866,93 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) – 5 628 158,00 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 5 779 693,79 тысяч рублей, или 98,8 процентов к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 522,16 тысяч рублей (99,2 процента к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 4 791,20 тысяч рублей (97,3 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 206 938,13 тысяч рублей (96,8 процентов к бюджетной росписи), средства участников Программы освоены на 98,9 процентов (5 566 442,30 тысяч рублей).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства в 2024 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 90,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 89,97 тысяч рублей, или 99,97 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках основного мероприятия «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» в котором приняли участие субъекты малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия подведены итоги конкурса «Предприниматель года», в котором признаны победителями 4 субъекта предпринимательства в двух номинациях «Лучшее малое предприятие в Ипатовском округе» и «Женщина – руководитель», 16 субъектов предпринимательства награждены Почетной грамотой администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Два субъекта предпринимательства награждены Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края и Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края.

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, при первоначально предусмотренном финансировании в 300,00 тысяч рублей в районной газете «Степные зори» дважды были объявлены конкурсы на получение финансовой поддержки в виде субсидий и грантов в форме субсидий за счет средств местного бюджета. Освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсах.

В целях информационно - консультационной поддержки за счет средств местного бюджета в сумме 63,54 тысяч рублей (100,0 процентов к плану) в районной газете «Степные зори» было опубликовано 6 статей по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, было изготовлено 4 информационных материала по поддержке малого и среднего бизнеса.

При администрации округа в течение 2024 года продолжил свою работу Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории округа. В частности, состоялось пять заседаний координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в том числе два заседания проведены с участием представителей исполнительных органов Ставропольского края, а также краевого фонда «Фонд развития промышленности Ставропольского края», микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» и с участием представителей Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №5 по Ставропольскому краю. Протоколы по итогам проведенных заседаний размещены на официальном сайте администрации округа в разделе «Предпринимательство». Кроме того, информация о состоявшихся заседаниях опубликована в районной газете «Степные зори». Кроме того, проведена рабочая встреча с представителями ФППП по вопросу предоставления мер государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, где присутствовало порядка 50 человек.

По итогам проведенной информационной работы, поддержкой краевых фондов, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства и органов исполнительной власти Ставропольского края воспользовались 121 представитель бизнес - сообщества Ипатовского округа, в том числе 51 субъект малого и среднего предпринимательства получил финансовую поддержку в размере 794,85 миллионов рублей, в частности:

через Некоммерческую организацию микрокредитную компанию «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 3 микрозайма на сумму 3,7 миллионов рублей;

через министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддержку получили 25 субъектов предпринимательства в размере 783,7 миллионов рублей;

через ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» поручительство получил субъект предпринимательства Ипатовского округа на сумму 0,26 миллионов рублей.

Через ГКУ СЗН СК «Краевой кадровый центр» единовременной финансовой помощью на общую сумму 0,2 миллиона рублей для открытия собственного дела воспользовались 2 хозяйствующих субъекта (самозанятые по оказанию «Парикмахерских услуг»).

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. №2349 оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта. В настоящий момент всего заключено 20 социальных контрактов на открытие личного дела на сумму 7,0 миллионов рублей.

Кроме того, информационно – консультационные услуги получили 70 субъектов предпринимательства Ипатовского округа, в частности:

консультационную через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» получили 48 субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа и один субъект предпринимательства прошел обучение по федеральным партнерским программам институтов развития акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», акционерного общества «Деловая среда» и акционерного общества «Российский экспортный центр»;

«Экспресс-консультация» через Цифровую платформу «Мой бизнес» получили 8 хозяйствующих субъектов;

Муниципальной услугой «Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства» с предоставлением пакета необходимых документов, в отчетном году воспользовалось 13 субъектов предпринимательства.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию мероприятий Подпрограммы развитие потребительского рынка в 2024 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в сумме 21 735,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 35,00 тысяч рублей, за счет средств участников Программы– 21 700,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение подпрограммы сложилось в стопроцентном объеме.

По мероприятию «Создание комфортных условий населению Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» Подпрограммы развития потребительского рынка освоены собственные средства участников Подпрограммы в объеме 21 700,00 тысяч рублей (100,0 процентов к плану).

Денежные средства были направлены на строительство 2 магазинов, реконструкцию 2 объектов под магазин и пекарню.

Средства местного бюджета в сумме 35,00 были направлены на публикацию 2 информационных материалов в общественно - политической газете «Степные зори» по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей и изготовление баннера на ярмарку, организатором которой является администрация округа. Кроме того изготовлено 2 буклета по вопросам осуществления торговой деятельности.

В рамках выполнения основного мероприятия «Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей» в 2024 году в районной газете «Степные зори» был опубликован информационный материал по вопросу прав потребителей и изготовлен информационный материал, который размещен на официальном сайте администрации округа. Кроме того, изготовлено 2 буклета для распространения.

По мероприятию «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» за 2024 в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 162 обращения граждан, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края составила 100,0 процентов.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы развития потребительского рынка представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы развития потребительского рынка представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы развития потребительского рынка представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы развития потребительского рынка представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата предусмотрено финансирование в сумме 5 606 463,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 5,00 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 5 606 458,00 тысяч рублей. Освоено – 5 544 747,30 тысяч рублей (98,9 процентов к плану).

Освоенные средства участников Программы в сумме 5 544 742,30 тысяч рублей (99,9 процентов к плану) направлены на реализацию 99 инвестиционных проектов с созданием 69 новых рабочих мест и сохранением 470 рабочих мест, в том числе 9 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья.

Средства местного бюджета в размере 5,00 тысяч рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи) были направлены на публикацию в районной газете «Степные зори» информационного материала. Кроме того, в целях позиционирования Ипатовского округа на инвестиционном форуме изготовлена брошюра «Инвестиционная деятельность».

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках мероприятий Подпрограммы снижения административных барьеров предусмотрены средства местного бюджета в сумме 16 560,48 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 16 357,63 тысяч рублей или 98,8 процентов к плановой бюджетной росписи.

Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края.

Средства в размере 202,85 тысяч рублей, предусмотренные на оплату прочих работ (коммунальные платежи, услуги связи, ГСМ), услуг были освоены в январе 2025 года.

В целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее –МФЦ) предоставляется 330 государственных и муниципальных услуг, или 99,1 процент к уровню 2023 года. Кроме того, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ оказывается 20 сопутствующих платных услуг. За 2024 год общее количество обращений в МФЦ составило 38 722, из них оказано 30 702 федеральные услуги, 1 768 региональных услуг и 1 133 муниципальных, МВД Биометрия - 141, электронные услуги - 346, прочие- 4 632.

Доля населения Ипатовского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ составила 90,0 процентов.

Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг- 99,6 процентов.

В рамках основного мероприятия «проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа, отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица в течение года проводился мониторинг качества предоставляемых услуг путем анкетирования получателей услуг, дальнейшей обработки и оценки заполненных анкет. По результатам проведенного мониторинга за 2024 год установлено, что по 68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 24 услуг – «хороший», 44 – «удовлетворительный» (в 2023 году по 68 видам оказанных муниципальных услуг уровень качества предоставления 37 услуг – «хороший», 31 – «удовлетворительный»).

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы снижения административных барьеров представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 203 633,38 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета- 1 534,82 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 4 922,11 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 197 176,45 тысяч рублей. Фактически освоено 196 763,89 тысяч рублей (99,6 процентов к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета- 1 522,16 тысяч рублей (99,2 процента), за счет средств краевого бюджета- 4 791,20 тысяч рублей (97,3 процента), за счет средств местного бюджета- 190 450,53 тысяч рублей (96,6 процентов к бюджетной росписи).

По основному мероприятию «Глава муниципального образования» предусмотрены средства в размере 4 535,70 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 94,0 процента (4 261,30 тысяч рублей).

На основное мероприятие «Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края предусмотрено финансирование в сумме 82 712,72 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 98,1 процент (81 128,19 тысяч рублей).

На основное мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 98 882,57 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 98,7 процентов к предусмотренному финансированию (97 591,57 тысяч рублей).

На основное мероприятие «Расходы, связанные с исполнением с исполнением переданных полномочий» предусмотрены средства в сумме 4 934,77 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 97,1 процент (4 791,20 тысяч рублей).

Денежные средства за счет средств федерального бюджета в сумме 12,66 тысяч рублей, предусмотренные на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юстиции в РФ в отчетном году не освоены по причине отсутствия необходимости. Денежные средства краевого бюджета в размере 4 791,20 тысяч рублей (97,3 процента к плану) направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения; создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; обеспечение деятельности депутатов Думы СК и их помощников в избирательном округе; формирование, содержание и использование Архивного фонда СК; осуществление отдельных государственных полномочий СК. Не освоение средств в размере 143,57 тысяч рублей сложилось в связи с экономией денежных средств, направленных на выплату заработной платы, приобретение основных средств, материалов.

На основное мероприятие «Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» из средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 12 567,62 тысяч рублей. Фактическое освоение составило 71,5 процентов к предусмотренному финансированию (8 991,63 тысяч рублей). Недостижение планового показателя сложилось в результате экономии денежных средств.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

В рамках реализации Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 году при первоначально предусмотренном финансировании 100,00 тысяч рублей, дважды был объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии из бюджета Ипатовского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социального проекта, однако заявок на участие в конкурсе в отчетном году не поступало.

В рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» администрацией Ипатовского округа в безвозмездное пользование предоставлено недвижимое имущество трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

В рамках основного мероприятия «Оказание информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в 2024 году администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края оказано 14 консультаций по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления, а также о реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

**Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.**

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, привлечением недостаточного объема средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью;

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы отделом экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена следующая работа:

В течение 2024 года специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведено пять заседаний координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (далее– Совет), в том числе два заседания проведено с участием представителей исполнительных органов Ставропольского края, а также краевого фонда «Фонд развития промышленности Ставропольского края», микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» и с участием представителей Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №5 по Ставропольскому краю. Кроме того, проведена рабочая встреча с представителями ФППП по вопросу предоставления мер государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.

Проведено четыре заседания комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, на которых рассматривались вопросы, касающиеся защиты прав потребителей.

В 2024 были внесены изменения в Программу по причине внесения изменений в местный бюджет.

Муниципальной программой «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» определено 5 целей, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 14 задач, из них 12 задач выполнены в 100 процентном объеме, по 2 задачам выполнение составило 0,0 процентов. В частности:

Задачей «Развитие механизмов поддержки, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях» Подпрограммы формирования благоприятного инвестиционного климата Ипатовского округа предусмотрена реализация мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. В отчетном году освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсах;

Задачей «Создание условий для упрощения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфер» Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрена реализация мероприятия по созданию условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам. В отчетном году освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе.

**Информация об изменениях, внесенных в программу**

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1677 утверждена муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 20214- 2029 гг.

Постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 29 мая 2024 года №754, от 24 декабря 2024 года № 1729 внесены изменения в Программу.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 распоряжениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 14 июня 2024 года №166-р, от 24 декабря 2024 года №403-р внесены изменения в детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 года № 440-р.

Распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2024 года № 404-р утвержден детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_