**Годовой отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год.**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 2 подпрограммы:

**-**Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края;

-Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 21 121,66тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 87,80 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 21 033,86 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 21 121,62 тысяч рублей, или 100 процентов к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 87,80 тысяч рублей (100 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 21 033,86 тысяч рублей (100 процентов к бюджетной росписи).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы 1«Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 17 941,05 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках основного мероприятия 1 «Организация деятельности в области физической культуры и спорта». Предусмотрено финансирование в сумме 17 191,05 тысяч рублей. Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс». Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в Ипатовском муниципальном округе по состоянию на 01 января 2025 г. составила 62,4 % от общей численности жителей округа в возрасте от 3 до 79 лет. Показатель обеспеченности населения спортивными сооружениями в округе составил 63,84 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений физической культуры и спорта составила 21 263,43 рублей. Реализация мероприятия за отчетный период составила 100 процентов в сумме 17 191,05 тысяч рублей.

В рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта». Предусмотрено финансирование 750,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов. Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий в отчетный период – 69, в которых приняли участие свыше 3000 чел. Количество краевых и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятий - 28, в которых приняли участие - 230 чел.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в Ипатовском муниципальном округе по состоянию на 01 января 2025 г. составила 62,4 % от общей численности жителей округа в возрасте от 3 до 79 лет.

В рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусмотрены средства в сумме 3 180,60 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета- 87,80 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 3 092,80 тысяч рублей. Фактически освоено 3 180,57 тысяч рублей (100 процентов к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета- 87,80 тысяч рублей (100 процентов), за счет средств местного бюджета- 3 092,77 тысяч рублей (100 процентов к бюджетной росписи).

На основное мероприятие «Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 180,60 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 100 процентов (3 180,57 тысяч рублей).

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

**Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.**

К рискам реализации программы относятся:

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления рисками реализации программы комитетом по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена следующая работа:

Своевременно проводился мониторинг хода реализации Программы.

Были расставлены приоритеты для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы

В 2024 были внесены изменения в Программу в связи с внесенными изменениями в бюджет Ипатовского муниципального округа на 2024 год.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» определена цель, направленная на создание условий для реализации конституционного права граждан в сфере физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края. Для достижения цели поставлено 2 задачи. Одна из которых выполнена в стопроцентном объеме.

Задачей «Укрепление материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрена реализация основного мероприятия «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории муниципального округа», которое в 2024 году не реализовывалось по причине отсутствия финансирования.

**Информация об изменениях, внесенных в программу**

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1674 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2024- 2029 гг.

Постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 12 апреля 2024 года № 440, от 24 декабря 2024 года № 1721 внесены изменения в Программу.

Приказами комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 20 апреля 2024 года № 11/1, от 24 декабря 2024 года № 47 внесены изменения в детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2024 год, утвержденный приказом комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 года №38.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_