## использование средств 2024 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2024 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | ответственный исполнитель - управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- управление АИМО СК) | 14 |  |  | 55 | 366.96 | 248.01
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | управление АИМО СК | 14 | 1 |  | 55 | 366.96 | 248.01
1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета" | управление АИМО СК | 14 | 1 | 55551 | 0 | 349.47 | 230.52
1.2. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | управление АИМО СК | 14 | 1 | 55550 | 55 | 17.49 | 17.49

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Формирование современной городской среды Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 17840.38 | 17721.43
|  | местный бюджет | 366.96 | 248.01
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 17473.42 | 17473.42
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17840.38 | 17721.43
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | Всего, в том числе | 17840.38 | 17721.43
|  | местный бюджет | 366.96 | 248.01
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 17473.42 | 17473.42
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17840.38 | 17721.43
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджет" | Всего, в том числе | 349.47 | 230.52
|  | местный бюджет | 349.47 | 230.52
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 349.47 | 230.52
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе | 17490.91 | 17490.91
|  | местный бюджет | 17.49 | 17.49
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 17473.42 | 17473.42
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17490.91 | 17490.91
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Формирование современной городской среды Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2023 | 2024 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2024 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Цель Программы- Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края | % | 25.8 | 30 | 30
Подпрограмма "Современная городская среда"
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0 | 52.9 | 54.3 | (+1,40)
1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 61.4 | 0 | (-61,4) Невыполнение показателя обусловлено тем, что благоустройство дворовых территорий в 2024 году не проводилось
1.3. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | ед. | 14748 | 15485 | 17043 | (+1 558)
1.4. | Доля реализованных дизайн- проектов к общему количеству утвержденных дизайн- проектов | % | 100,00 | 100,00 | 100,00

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Формирование современной городской среды Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Современная городская среда»
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.1. | Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  | В 2024 году утвержден для реализации в 2025 г.дизайн-проект "Благоустройство общественной территории в г. Ипатово Ипатовского му-ниципального округа Ставропольского края ул. Свердлова 4а (1-я очередь)» . Заключен муниципальный контракт и получена субсидия на реализацию данного объекта в 2025 году. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края - 30,0 %; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий-54,3%; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий-0,0%; Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий-17 043 ед.
1.2. | Создание условий для комфортного проживания граждан в городской среде за счет средств местного бюджета |  | Реализован проект по благоустройству парковой зоны по ул. Ленинградская 60 в (площадь напротив гостиницы) в г. Ипатово. В процессе работ обустроена тротуарная плитка, бортовые камни, установлены объекты: МАФ «руки сердце», фигуры светодиодные Дерево Сакура, лавочки «Радиус», Лавочки «Арт-Эйр», мусорные урны «Цилиндр», фонари «Лермонтовский», МАФ «руки сердце», фигуры светодиодные Дерево Сакура, лавочки «Радиус», Лавочки «Арт-Эйр», мусорные урны «Цилиндр», фонари «Лермонтовский», высажены саженцы деревьев, посеян газон. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края - 30,0 %; Доля реализованных дизайн- проектов к общему количеству утвержденных дизайн- проектов - 100,00%