Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год

В 2024 году отделом культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края                                 от 21 декабря 2023 г. № 1663 (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края     от 07 ноября 2024 г. № 1534, от 24 декабря 2024 г. № 1727).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 150 838,51 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 88,71 тысяч рублей, средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 4 191,66 тысяч рублей, средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- местный бюджет)- 140 358,14 тысяч рублей, средств участников Программы – 6 200,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило – 149 697,02 тысяч рублей (99,2 процента к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета - 88,71 тысяч рублей (100,0 процентов), средств краевого бюджета-  4 140,41 тысяч рублей (98,8 процентов к бюджетной росписи), средств местного бюджета  139 652,90 тысяч рублей (99,5 процентов), средств участников Программы – 5815,00 тысяч рублей (93,8 процентов).

В рамках Программы реализованы все 8 основных мероприятий и 13 контрольных событий.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году предусмотрено финансирование за счет всех форм бюджета в размере 143 881,6 тысяч рублей. Фактически освоено 142 740,04 тысяч рублей (99,2 процента).

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлены в приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» на 2024 год предусмотрено финансирование в размере                                                                                                                          6 957,25 тысяч рублей. Фактически освоено 6956,98 тысяч рублей             (99,99 процентов).

В рамках реализации Программы проведена следующая работа:

- организован культурный досуг населения, с осуществлением расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края;

- проведено 50 районных культурно - досуговых мероприятий;

- обеспечена деятельность учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На базе культурно- досуговых учреждений округа проведено 11 532 мероприятия;

- МБУ ДО «ДШИ» приняло участие в краевом тысячном хоре и в Дне края;

- реализован проект, основанный на местных инициативах по благоустройству парка культуры и отдыха в г. Ипатово;

- организовано библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, с обеспечением расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

- обеспечена деятельность отдела культуры и молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 14 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского округа;

- проведен районный фотоконкурс «Земля Ипатовская».

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы снижения административных барьеров представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы отделом культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проводится следующая работа:

детально прорабатываются схемы взаимодействия участников реализации Программы;

координируется деятельность участников по реализации мероприятий Программы;

осуществляется контроль за достижением поставленных на определённом этапе задач;

проводится повышение квалификации и переподготовка специалистов, принимающих участие в реализации Программы;

проводится работа по стимулированию деятельности исполнителей;

учитываются изменения социально-экономической и политической обстановки, отражающиеся на уровне муниципального образования, а также изменения законодательства;

предусматривается вероятность возникновения случайных, форс-мажорных обстоятельств, которые также имеют степень влияния на конечный результат Программы.

Муниципальной программой «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» определено 2 цели, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 4 задачи, из них 3 задачи выполнены в 100 процентном объеме.

Задачей «Создание условий для обеспечения населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края услугами по организации досуга и развития художественного творчества» подпрограммы «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» не достигнуты 3 показателя, в частности:

- показателем «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» плановый показатель- 14,7%, выполнение- 11,3%. Не достижение показателя обусловлено тем, что документы по учреждениям (МКУ «Винодельненский ДК», МКУ «Добровольненский», МКУК «Советскорунное СКО», МКУК «Лиманское СКО»), направленные в целях участия в реализации мероприятий программы «Сохранение и развитие культуры», в 2024 г. не прошли конкурсный отбор.

- показателем «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» плановый показатель 32,8%, выполнение- 31,8%. Не достижение показателя обусловлено тем, что не получено положительное заключение о проведении ремонтно- реставрационных работ;

- показателем «Количество восстановленных воинских захоронений, расположенных на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» плановый показатель-7 единиц, выполнение- 3 единицы. Не достижение показателя обусловлено тем, что не получено положительное заключение о проведении ремонтно- реставрационных работ.

Информация об изменениях, внесенных в программу:

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1662 утверждена муниципальная программа «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2024- 2029 гг.

Постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 07 ноября 2024 г. № 1534, от 24 декабря 2024 г.          № 1727 внесены изменения в Программу.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742, приказом отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 12 ноября 2024 г. № 40-п внесены изменения в детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год, приказом отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 62-п

_______________________________