Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год.

Муниципальная программа «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 1726 (далее-Программа).

Программа включает в себя подпрограмму «Комфортная сельская среда».

Программа предусматривает выполнение в 2024 году мероприятий с общим объемом финансирования за счет бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее-местный бюджет) в сумме – 2007,87 тысяч рублей. Денежные средства освоены в стопроцентном объеме.

В рамках Программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 5 контрольных событий.

В отчетном году реализовано 3 инициативных проекта, в частности:

благоустройство зоны отдыха по улице Ленина в селе Лесная Дача Ипатовского муниципального округа Ставропольского края  2 очередь;

обустройство многофункциональной детской площадки в п. Новокрасочный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края; обустройство многофункциональной детской площадки в ауле Нижний Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края  II этап.

В рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение благоустройства территорий малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, территориальными отделами по работе с населением совместно с жителями, проведено 20 субботников на территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программы «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Программы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Программы представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Программы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.

К внутренним и внешним рискам реализации Программы относятся:

риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, привлечением недостаточного объема средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью;

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы управлением по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена следующая работа:

велась претензионная работа с подрядчиками, невыполняющими обязательства по заключенным муниципальным контрактам;

велась работа по привлечению средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальной программой «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», определена 1 цель, являющаяся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения цели поставлено 2 задачи, которые выполнены в 100 процентном объеме.

Информация об изменениях, внесенных в Программу

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017г. №14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023г. № 1726 утверждена муниципальная программа «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».

В Программу в течение 2024 года вносились изменения следующими постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края: от 17апреля 2024г. № 479, от 05 ноября 2024г. № 1520, от 24 декабря 2024г. № 1730.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского мунициального округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского мунициального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 приказами управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 26 апреля 2024г. №62, от 29 ноября 2024г. № 199, от 28 декабря 2024г. № 223 внесены изменения в детальный план – график реализации муниципальной программы «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2024 год, утвержденный приказом управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024г. №174.

Приказом управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2024г. № 223 утвержден детальный план – график реализации муниципальной программы «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2025 год.

__________----------------------------------------