**Годовой отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год**

Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»;

- подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»;

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 7 990,56 тыс. рублей, в том числе: из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 100,00 тыс. рублей; из бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 7 890,56 тыс. рублей.

Кассовое исполнение программы составило 7 977,89 тыс. рублей (99,84%), в том числе: за счет местного бюджета 7877,89 тыс. рублей (99,83%), за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей (100%)

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее–подпрограмма межнациональные отношения и поддержка казачества) в 2024 г. за счет средств местного бюджета предусмотрено 197,0 тыс. руб. Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы межнациональные отношения и поддержка казачества сложилось в стопроцентном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы межнациональные отношения и поддержка казачества «Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год проведено порядка 120 мероприятий.

В общественно-политической газете Ипатовского муниципального округа «Степные зори» в 2024 г. опубликовано 85 материалов о развитии межнациональных и этноконфессиональных отношений и развитию казачества в Ипатовском муниципальном округе, носящих позитивный характер.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы межнациональные отношения и поддержка казачества «Создание условий для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно-культурных основ казачества» администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края совместно с Ипатовским станичным казачьим обществом, Центром дополнительного образования Ипатовского района, Советскорунным социально-культурным объединением, другими учреждениями культуры проведено 12 мероприятий.

В целях укрепления материально-технической базы для воспитанников казачьих военно-патриотических клубов приобретено: 5 пневматических винтовок, 4 пневматических пистолета и туристический топорик.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы межнациональные отношения и поддержка казачества представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год (далее - Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы предоставлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее подпрограмма профилактика правонарушений) программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», предусмотрено на 2024 год из местного бюджета –140,59 тыс. рублей. Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета – 138,90 тыс. руб. и составило 98,80% к плану.

В Ипатовском муниципальном округе осуществляют деятельность 18 народных дружин общей численностью 186 человек, в том числе 15 народных дружин из числа граждан численностью 160 человек и 3 народных дружины из числа казаков Ипатовского станичного казачьего общества Центрального районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества численностью 26 человек Также, в Ипатовском муниципальном округе действуют 2 общественных объединения правоохранительной направленности «Щит» на базе ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» численностью 12 человек и «Добровольцы» на базе муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района общей численностью 6 человек. Указанные общественные формирования включены в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности.

В 2024 г. народными дружинниками проведено 452 обхода (рейда) с сотрудниками полиции и 571 самостоятельное патрулирование по результатам, которых в органы внутренних дел направлено 31 сообщение, способствовавшее выявлению правонарушений. Народные дружинники 546 раз привлекались к охране правопорядка при проведении массовых мероприятий.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности» в 2024 г. было предусмотрено 21,59 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации вышеуказанного основного мероприятия заключен договор № 544 от 21.10.2024 г. с ООО «Ирбис» на оказание услуг по изготовлению 950 листовок по мотивации граждан к участию в охране общественного порядка на общую сумму 7,60 тыс. руб. Агитационные листовкираспространены среди жителей населенных пунктов, входящих в состав Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Администрацией Ипатовского муниципального заключен муниципальный контракт № 560-МК от 08.11.2024 г. с ООО «Страховая компания «Гранта» на оказание услуг по личному страхованию членов народных дружин на общую сумму 13,98 тыс. руб. Застраховано 186 народных дружинников (100%). Полис № 283575/НСБ/ТД/24 от 11.11.2024 г. Период страхования народных дружинников с 02.12.2024 г. по 01.12.2025 г.

В целях обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта деятельности народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Ипатовского муниципального округа, в период с 01 ноября 2024 года по 22 ноября 2024 года проведен конкурс «Лучший народный дружинник Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 2024 года».

Победители и призёры конкурса награждены дипломами I, II, III степени и подарочными сертификатами на сумму 10,32 тыс. руб. приобретенными за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

За активное участие в охране общественного порядка 8 дружинников поощрены Почётными грамотами администрации Ипатовского городского округа и 10 дружинников - Благодарственными письмами администрации Ипатовского городского округа.

В целях исполнения основного мероприятия: «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления» в образовательных организациях Ипатовского муниципального округа предпринимаются все меры по недопущению распространения различного рода деструктивных криминальных субкультур среди молодежи, в том числе движение «колумбайн», «скулшутинг», «синий кит».

В рамках основного мероприятия: «Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства» осуществлено 17 выездных проверок по обследованию условий проживания лиц, освобожденных по отбытии срока наказания, посещено 20 человек. С гражданами проведены индивидуальные профилактические беседы, оказана консультативная помощь, вручены памятки с информацией по вопросам трудоустройства, оформления документов, получения медицинской помощи, социальных и иных услуг, контактных данных и адресов соответствующих организаций. Выявленные проблемы в трудоустройстве, получении медицинской помощи, вещевой, продуктовой и др., в форме ходатайств направляются в соответствующие профильные организации.

Для реализации основного мероприятия «Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» субъектами профилактики проведено более 40 мероприятий соответствующей тематики.

В рамках основного мероприятия: «Информирование граждан Ипатовского муниципального округа о наиболее распространенных видах и способах мошенничества» с гражданами Ипатовского муниципального округа проведено 790 профилактических бесед (подворовые обходы) о наиболее распространенных формах и способах мошенничества, проинформировано более 12000 чел., выдано 12000 листовок и памяток, на оф. сайтах, социальных сетях сети «Интернет» размещено 480 публикаций соответствующей тематики.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ» проведено более 150 мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы профилактика правонарушений представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (далее – подпрограмма профилактика терроризма и экстремизма) предусмотрено 7652,97 тысяч рублей. Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы – 7641,99 тысяч рублей (99,85 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений» на проведение районных соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 140,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 100 %. Денежные средства направлены на организацию соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель». За отчетный год в рамках проведения соревнований «Школа безопасности» проведено 2 мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Организационно - технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» предусмотрены средства местного бюджета в сумме 7377,71 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 7374,26 тысяч рублей (99,95 %). Денежные средства направлены на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, охрану общеобразовательных учреждений, установку ограждения в МК ДОУ д/с №8 с. Большая Джалга, ремонту наружного освещения в МК ДОУ д/с №19 с. Октябрьское и в МКОУ СОШ №10 пос. Большевик, поддержание в исправном состоянии кнопок экстренного вызова в образовательных учреждениях, установку камер видеонаблюдения в месте массового пребывания «городской пляж».

В рамках основного мероприятия «Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма и экстремизма» предусмотрены средства в размере 135,26 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 127,73 тысяч рублей (94,43%). Денежные средства направлены на приобретение 110 единиц методической литературы, 1540 единиц сувенирной продукции, проведение конкурса «Молодёжь против террора!».

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы профилактика терроризма и экстремизма представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы представлена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы представлены в Приложении 4 к Годовому отчету.

**Информация об изменениях, внесенных в программу**

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского круга Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 1733 утверждена муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024- 2029 гг.

Постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 26 сентября 2024 г. № 1358, от 23 декабря 2024 г. № 1693, от 24 декабря 2024 г. № 1749 внесены изменения в Программу.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 г. № 443-р утвержден детальный план-график реализации муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год.

Распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024 г. № 410-р утвержден детальный план-график реализации муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_