Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год

В 2024 году отделом культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края реализовывалась муниципальная программа «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1662 (с изменениями, внесёнными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 07 ноября 2024 г. № 1533, от 24 декабря 2024 г. № 1728).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 22 649,74 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 17 223,93 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 5 425,81 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 21 088,47 тысяч рублей (93,1 процент к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 15 803,22 тысяч рублей (91,8 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета 5 285,25 тысяч рублей (97,4 процентов к бюджетной росписи).

В рамках Программы реализованы все 4 основных мероприятия и 5 контрольных событий.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 4519,29 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 4453,50 тысяч рублей (98,5 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

- организованно и проведено муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края- 91 мероприятие для детей и молодежи, организовано участие молодежи Ипатовского муниципального округа в 34 краевом мероприятии для детей и молодежи, а также в 9 Всероссийских мероприятиях;

-  обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 18130,45 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 16634,97 тысяч рублей (91,75 процентов к бюджетной росписи).

На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в администрации Ипатовского муниципального округа СК по состоянию на 01 января 2024 г. состояло 69 молодых семей. За 2024 г. на учёт было принято 24 молодые семьи, 37 молодых семей в отчетном периоде было снято с жилищного учета в связи с получением социальной выплаты (реализацией извещений и свидетельств), отказом от участия в программе, а также утратой оснований, дающих им право на получение жилого помещения. На 31 декабря 2024 г. количество молодых семей составило 56 ед. Снижение показателя произошло в связи с тем, что постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий производится на заявительной основе граждан (молодых семей).

В 2024 году было заключено два соглашения между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского муниципального округа Ставропольского края субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья от 23.01.2024 г. № 07522000-1-2024-006, 13.03.2024 г. № МС-2024-010.

В рамках соглашений было выдано 30 свидетельств и извещений на получение социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, из них 28 молодых семей реализовали своё право и приобрели жильё.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски- недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы отделом культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проводится следующая работа:

детально прорабатываются схемы взаимодействия участников реализации Программы;

координируется деятельность участников по реализации мероприятий Программы;

осуществляется контроль за достижением поставленных на определённом этапе задач;

проводится повышение квалификации и переподготовка специалистов, принимающих участие в реализации Программы;

проводится работа по стимулированию деятельности исполнителей;

учитываются изменения социально-экономической и политической обстановки, отражающиеся на уровне муниципального образования, а также изменения законодательства;

предусматривается вероятность возникновения случайных, форс-мажорных обстоятельств, которые также имеют степень влияния на конечный результат Программы.

Специалистами отдела социального развития с молодыми семьями на постоянной основе проводится консультативная работа по возникающим вопросам связанных с реализацией свидетельств (извещений) на приобретение (строительство) жилья.

Муниципальной программой «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» определено 2 цели, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 4 задачи, из них 3 задачи выполнены в 100 процентном объеме.

Задачей «Организация учета молодых семей, участвующих в подпрограмме» предусмотрен показатель «Количество молодых семей, состоящих на учете в администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» не достигнут по причине того, что постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий производится на заявительной основе граждан (молодых семей).

Информация об изменениях, внесенных в программу:

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 1662 утверждена муниципальная программа «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2024- 2029 гг.

Постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 07 ноября 2024 г. № 1533 внесены изменения в Программу.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742, приказом отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 12 ноября 2024 г. № 41-п внесены изменения в детальный план- график реализации муниципальной программы «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» на 2024 год, утвержденный приказом отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 61-п.

_______________________