## использование средств 2024 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2024 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- финансовое управление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- финансовое управление АИМО СК), соисполнители- отделы аппарата администрации, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица | 04 |  |  | 50913.21 | 60789.51 | 60789.21
1. | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | финансовое управление АИМО СК | 04 | 2 |  | 34650.99 | 40350.99 | 40350.95
1.1. | Основное мероприятие "Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" | финансовое управление АИМО СК | 04 | 2 | 11110 | 34650.99 | 40350.99 | 40350.95
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | финансовое управление АИМО СК | 04 | 3 |  | 16262.22 | 20438.52 | 20438.26
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | финансовое управление АИМО СК | 04 | 3 | 10010 10020 10050 20990 | 16262.22 | 20438.52 | 20438.26

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского кра" | Всего, в том числе | 60964.91 | 60964.61
|  | местный бюджет | 60789.51 | 60789.21
|  | средства федерального бюджета | 175.4 | 175.4
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 60964.91 | 60964.65
|  | в т.ч. участнику Программы | 40350.99 | 40350.99
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 0
1. | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 40350.99 | 40350.95
|  | местный бюджет | 40350.99 | 40350.95
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 40350.99 | 40350.99
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 40350.99 | 40350.99
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие "Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" | Всего, в том числе | 40350.99 | 40350.95
|  | местный бюджет | 40350.99 | 40350.95
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 40350.99 | 40350.99
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 40350.99 | 40350.99
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммые мероприятия" | Всего, в том числе | 20613.92 | 20613.66
|  | местный бюджет | 20438.52 | 20438.26
|  | средства федерального бюджета | 175.4 | 175.4
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 20613.92 | 20613.66
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 20613.92 | 20613.66
|  | местный бюджет | 20438.52 | 20438.26
|  | средства федерального бюджета | 175.4 | 175.4
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 20613.92 | 20613.66
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 4.31 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальой Программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2023 | 2024 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2024 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Обеспечение долговременной сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 99.89 | 99.6 | 99.88 | (+0,28)
Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом
1.1. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) | % | 35.34 | 35.71 | 37.78 | (+2,07)
1.2. | Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | % | 3.3 | Не более 10,00 | 5.6
1.3. | Ежегодная оценка эффективности налоговых расходов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" | ("да"- 0, "нет"- 1) | - | 1 | 1
1.4. | Количество изменений, внесенных в решение о бюджете | разы | 4 | Не более 5 | 5
1.5. | Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период в соответствие с решением Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период до 1 апреля текущего финансового года | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.6. | Уровень исполнения бюджета по расходам | % | 93 | Не менее 93,00 | 94.15 | (+1,15)
1.7. | Отклонение объема расходов местного бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) | % | 28.3 | 39.8 | 38.4 | (-1,4) Показатель положительный
1.8. | Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | балл | 0.77 | 0.79 | 0.79
1.9. | Ведение раздела "Открытый бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.10. | Соответствие наполняемости и актуальности данных, размещаемых на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
Задача 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов
1.11. | Внесение изменений в муниципальные программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по результатам оценки эффективности реализации программ | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
1.12. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в общем объеме расходов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0
1.13. | Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | рублей | 2657.09 | 2945.4 | 3115.86 | (+ 170,46)
1.14. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100
1.15. | Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению | % | 100 | 86 | 100 | (+14,00)
1.16. | Доля выявленных органом Федерального казначейства нарушений контрольных мероприятий при проведении проверки осуществления финансовым управлением, являющимся органом внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок | % | 0 | 0 | 0
Цель 2 Программы-Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
| Рейтинг Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом | порядковый номер в краевом рейтинге | 1 | Не дальше 10 | 3
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление
2.1. | Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, устанавливаемого Правительством Ставропольского края | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
2.2. | Удельный вес расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, формируемых в рамках муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 99.6 | 98 | 99.66 | (+1,66)
2.3. | Наличие аналитических записок о проведении инвентаризации имущества и о снижении финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильного имущества | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий
2.4. | Открытый доступ к информации о плановых и фактических результатах финансовой деятельности муниципальных учреждений | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
2.5. | Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
2.6. | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в общем объеме расходов местного бюджета | % | 100 | 100 | 100
2.7. | Использование муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления (органами администрации), электронного (безбумажного) документооборота при обслуживании в МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" Ипатовского района Ставропольского края | ("да"- 0, "нет"- 1) | 1 | 1 | 1
2.8. | Положительная динамика объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году | % | 122.61 | 101 | 115.23 | (+14,23)

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Цель Программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
Подпрограмма 1. Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края
Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом
1.1. | Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году составило 99,88%; Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций)-37,78%; Отклонение фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана-5,6%; Ежегодная оценка эффективности налоговых расходов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований- 1
| Контрольное событие 1: "Разработка,утверждение и внесение изменений в приказы финансового управления: об утверждении Порядка формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; об утверждении Методики планирования доходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, источников финансирования дефицитабюджета и бюджетных ассигнованийсубъектами бюджетного планирования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края " | 28.12.2024/ 27.05.2024 | 27 мая 2024 г. утвержден приказ № 55 «Об утверждении Порядка формирования и представления главными распорядителями средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период»; 27 мая 2024 г. утвержден приказ № 56 «Об утверждении Методики планирования доходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, источников финансирования дефицита бюджета и бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
| Контрольное событие 2: "Принятие решения о внесении изменений в решения Думы ИМО СК о местных налогах" | 30.09.2024/ 30.09.2024 | В течение 2024 г. решениями Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края внесены изменений в решение Думы ИГО СК о налоге на имущество физических лиц, земельном налоге: - решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 мая 2024 г. № 75 «О внесении изменений в пункт 5 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 44 «О земельном налоге на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»; - решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 сентября 2024 г. № 134 «О внесении изменений в подпункт 1 пункта 2 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 44 «О земельном налоге на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»; - решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от «21» мая 2024 г. № 74 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 43 «О налоге на имущество физических лиц территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»; - решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 сентября 2024 г. № 133 «О внесении изменений в пункт 2 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 43 «О налоге на имущество физических лиц на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».
| Контрольное событие 3: "Проведение оценки эффективности представляемых льгот, подготовка предложений по оптимизации льгот" | 15.08.2024/ 09.08.2024 | В 2024 году сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена оценка эффективности налоговых расходов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год, результаты которой рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (протокол № 4 от 08.08.2024г.). Налоговые расходы за 2023 г. признаны эффективными и не требующими отмены. 09 августа 2024 г. информация о проведении и рассмотрении оценки эффективности налоговых расходов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год направлена в министерство финансов Ставропольского края.
1.2. | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 99,88%; Количество изменений, внесенных в решение о бюджете- 5 раз; Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период в соответствие с решением Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период до 1 апреля текущего финансового года- 1
| Контрольное мероприятие 4: "Принятие постановления администрации Ипатовского МО СК об утверждении бюджетного прогноза ИМО СК на долгосрочный период" | 28.02.2024/ 06.02.2024 | Постановлением администрации ИМО СК от 06 февраля 2024 г. № 79 утвержден Бюджетный прогноз Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на период до 2029 года
| Контрольное событие 5: "Составление аналитической записки о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | На 26.12.2024 г. кредиторская задолженность МУП «ЖКХ» составила 439,00 тыс. рублей (просроченная кредиторская задолженность отсутствует). Дебиторская задолженность на 26.12.2024 г. составила 7177,00 тыс. рублей (в том числе задолженность населения 6777,00 тыс. рублей). 26.12.2024 г. МУП «ЖКХ» Ипатовского района преобразован в ООО «ЖКХ».
| Контрольное событие 6: "Формирование пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета за квартал, первое полугодие, 9 месяцев" | 27.04.2024/ 17.04.2024 31.07.2024/ 18.07.2024 31.10.2024/ 10.10.2024 | Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года» сформирована сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в апреле 2024 г. Отчёт об исполнении бюджета ИМО СК за 1 квартал 2024 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 апреля 2024 г. № 104-р. Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 1 полугодие 2024 года» сформирована сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в июле 2024 г. Отчёт об исполнении бюджета ИМО СК за 1 полугодие 2024 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 18 июля 2024 г. № 209-р. Пояснительная записка к проекту распоряжения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 9 месяцев 2024 года» сформирована сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в октябре 2024 г. Отчёт об исполнении бюджета ИМО СК за 9 месяцев 2024 года утвержден распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 10 октября 2024 г. № 284-р. Отчеты размещены на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ipatovo26.gosuslugi.ru/ и в рубрике «Бюджет для граждан»
| Контрольное событие 7: "Внесение изменений в решение Думы ИМО СК "О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | В течение 2024 года приняты решения Думы ИМО СК от 22 февраля 2024 г. № 9, от 21 мая 2024 г. № 76, от 24 июля 2024 г. № 111, от 26 ноября 2024 г. № 163, от 19 декабря 2024 г. № 171 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 13 декабря 2023 г. № 147 «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
1.3. | Повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 99,88%; Уровень исполнения бюджета по расходам- 94,15%; Отклонение объема расходов местного бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) -38,40%
| Контрольное событие 8: "Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | Бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.г., распределены в рамках муниципальных программам и в соответствии с не программными направлениями деятельности
| Контрольное событие 9: "Мониторинг ритмичности кассовых расходов" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | В течение 2024 года финансовым управлением проводился мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований. Отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы в 2024 года составил 38,40 %
| Контрольное событие 10: "Согласование проектов муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные программы) ИМО СК финансовым управлением" | 13.12.2024/ 28.12.2024 | В течение 2024 г. специалистами финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края осуществлялся контроль за внесением изменений в программы. Были внесены изменения в следующие муниципальные программы: - «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», - «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», - «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», - «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», - «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», - «Формирование современной муниципальный среды», - «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», - «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», - «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», - «Развитие культуры в Ипатовском муниципального округе Ставропольского края», - «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», - «Управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», - «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края».
1.4. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-99,88%; Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-0,79%
| Контрольное событие 11: "Формирование рейтинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС" | 28.06.2024/ 28.02.2024 | На основании приказа финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 02 февраля 2024 г. № 15 «Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края мониторинга качества финансового менеджмента» в марте 2024 года финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа сформирован отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год c составлением сводного рейтинга ГРБС
1.5. | Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-99,88%; Ведение раздела "Открытый бюджет для граждан" на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-1; Соответствие наполняемости и актуальности данных, размещаемых на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"-1
| Контрольное событие 12: "Опубликование информации, согласно требований законодательства" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | В соответствии и согласно требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» (далее – 243н) в течение 2024 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 87 наборов информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 147 наборов информации в структурированном виде. В соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22 сентября 2015г. №145н в течение 2024 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте АИМО СК обновлена информация в следующих разделах: бюджет для граждан, проекты решений о бюджете, решения о бюджете, отчеты об исполнении бюджета, финансовый контроль, инициативные проекты, местные инициативы, ЕПБС «Электронный бюджет». Утверждено Постановление АИМО СК от 19 декабря 2023 года № 1647 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в качестве основных видов деятельности», в соответствии с которым стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями ИМО СК разработаны для всех услуг определенных в перечне муниципальных услуг ИМО СК оказываемых учреждениями в соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования организации местного самоуправления».
Задача 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов
1.6. | Проведение оценки эфффективности реализации муниципальных программ |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-99,88%; Внесение изменений в муниципальные программы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по результатам оценки эффективности реализации программ-1
| Контрольное событие 13: "Информационное заключение по итогам оценки эффективности муниципальных программ ИМО СК за 2023 год" | 01.04.2024/ 28.03.2024 | В соответствии с пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год. В марте 2024 г. заключение об оценке эффективности реализации программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год направлено в отдел экономического развития администрации ИМО СК для подготовки Сводного доклада.
1.7. | Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-99,88%; Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в общем объеме расходов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на оплату труда (включая начисления на оплату труда)- 0,00%
| Контрольное событие 14: "Внесение изменений в постановление АИМО СК "О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 28.12.2024/ 01.01.2024 | В связи с принятием Закона Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа» принято постановление АИМО СК от 19 декабря 2023 г. № 1645 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края». Настоящее постановление вступило в силу с 01 января 2024 года. В течение 2024 г. необходимость внесения изменений в постановление отсутствовала
| Контрольное событие 15: "Формирование пояснительной записки к проекту местного бюджета с учетом мнения населения" | 14.11.2024/ 12.11.2024 | Разработка проекта бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и формирование пояснительной записки к проекту местного бюджета основывались на перспективных и текущих задачах социально – экономического развития Ипатовского округа, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ипатовского округа, в условиях сложной геополитической обстановки и с учетом мнения населения по результатам проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг
1.8. | Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 99,88%; Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 3 115,86 руб.
| Контрольное событие 16: "Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа" | 01.04.20234/ 16.02.2024 | В 2024 году принято распоряжение администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 16 февраля 2024 г. № 44-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2025 годы» на основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. № 145-рп «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Ставропольского края и сокращению государственного долга Ставропольского края на 2023-2025 годы»
1.9. | Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов |  |  | Исполнение расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-99,88%; Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год-100,00%; Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению- 100,0%; Доля выявленных органом Федерального казначейства нарушений контрольных мероприятий при проведении проверки осуществления финансовым управлением, являющимся органом внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о контрактной системе в сфере закупок к общему количеству проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок-0,00%
| Контрольное событие 17: "Ежеквартальное формирование сведений об объеме кредиторской и просроченной кредиторской задолженности муниципальных казенных, автономных учреждений, унитарных предприятий" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | За 2024 г. по муниципальным казенным, бюджетным, автономным учреждениям, унитарному предприятию просроченная кредиторская задолженность отсутствует
| Контрольное событие 18: "Мониторинг участия в обучающих семинарах" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | В течение 2024 г. сотрудниками финансового управления с главными распорядителями бюджетных средств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и сотрудниками муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края» проведено 4 семинара – совещания на тему: «Типичные нарушения, встречающиеся в ходе проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений»
Цель Программы 2: Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление
2.1. | Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления |  |  | Рейтинг Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, устанавливаемого Правительством Ставропольского края- 1
| Контрольное событие 19: "Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году" | 28.12.2024/ 01.01.2024 | Утвержден приказ финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 г. № 148 «О порядке составления и ведения кассового плана». В течение 2024 г. необходимость внесения изменений в приказ отсутствовала
| Контрольное событие 20: "Мониторинг соблюдения норматива на содержание органов местного самоуправления установленного Правительством Ставропольского края на 2024 год" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | Установленный на 2024 год постановлением Правительством Ставропольского края от 15 ноября 2023 г. № 672-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2024 год» (с изменением внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от 01.04.2024 № 158-п) норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края - 16,64 на 01.01.2025 г. - не превышен
| Контрольное событие 21: "Контроль за не превышением численности работников АИМО СК, установленной в соответствии с методическими рекомендациями" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | Штатная численность администрации Ипатовского муниципального округа СК на 2024 год сформирована в соответствии с методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п. На 31.12.2024 года штатная численность администрации составляет 270,25 ед., из них 65,5 ед. – исполнение государственных полномочий, 204,75 ед. – решение вопросов местного значения муниципального округа
2.2. | Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  |  | Рейтинг Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Удельный вес расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, формируемых в рамках муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в общем объеме расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края-99,66%
| Контрольное событие 22: "Разработка муниципального правового акта администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | 30.09.2024/ 31.05.2024 | Распоряжение администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 31 мая 2024 г. № 153-р «Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
2.3. | Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов |  |  | Рейтинг Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Наличие аналитических записок о проведении инвентаризации имущества и о снижении финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильного имущества-1
| Контрольное событие 23: "Отчуждение или перепрофилирование имущества не соответствующего обеспечению деятельности учреждений" | 10.04.2024/ 08.04.2024 10.07.2024/ 10.07.2024 10.10.2024/ 10.10.2024 | Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 29 ноября 2023г. № 210-р утвержден план мероприятий по контролю за деятельностью учреждений, связанной с использованием и распоряжением, находящегося у учреждения имущества, а также обеспечением его сохранности. В соответствии с графиком в течение 2024 года проведено 10 проверок. За отчетный период 2024 года из реестра муниципальной собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края исключены 10 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в связи с приватизацией муниципального имущества
Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий
2.4. | Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений |  |  | Рейтинг Ипатовского муниципальногоокруга Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Открытый доступ к информации о плановых и фактических результатах финансовой деятельности муниципальных учреждений-1
| Контрольное событие 24: "Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и сроков их размещения на www.bus.ru" | 01.04.2024/ 25.02.2024 | Специалистами финансового управления проведена проверка отчетов 78 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год
2.5. | Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания |  |  | Рейтинг Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами-1; Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в общем объеме расходов местного бюджета-100,0%
| Контрольное событие 25: "Контроль за своевременным внесением изменений ГРБС в региональный перечень государственных (муниципальных) услуг" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | В течение 2024 г. сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского МО СК постоянно осуществлялся контроль за своевременным внесением изменений в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
| Контрольное событие 26: "Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа" | 28.12.2024/ - | Постановление АИМО СК от 19 декабря 2023 г. № 1645 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края». В течение 2024 г. необходимость внесения изменений в постановление отсутствовала
2.6. | Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |  |  | Рейтинг Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Использование муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления (органами администрации), электронного (безбумажного) документооборота при обслуживании в МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия" Ипатовского района Ставропольского края-1
| Контрольное событие 27: "Осуществление функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений округа по внедрению бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности МКУ "Межведомственная централизованная бухгалтерия Ипатовского района Ставропольского края" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | В течение 2024 г. все муниципальные учреждения ИМО СК, органы местного самоуправления ИМО СК, органы администрации ИМО СК (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживались в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия». Взаимодействие с обслуживаемыми учреждениями осуществляется посредством электронного (безбумажного документооборота). Исполнение сметы МКУ МЦБ за отчетный период составило 100 %. В процессе осуществления деятельности на 31.12.2024 г. МКУ МЦБ по обслуживаемым учреждениям сформировано и сдано 10304 отчета (в том числе в: Межрайонную ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю – 2396 отчетов, Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу – 2231 отчет, Социальный фонд России по Ставропольскому краю – 1372 отчета, финансовое управление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края – 4305 отчетов)
2.7. | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений |  |  | Рейтинг Ипатовского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом-3; Положительная динамика объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году -115,23%
| Контрольное событие 28: "Мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | За 2024 год доходы от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений составили – 49267,68 тыс. рублей, в том числе: 1. За присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края поступило 22155,11 тыс. рублей. 2. Бюджетными образовательными организациями района оказываются платные образовательтные услуги на сумму 18299,61 тыс. рублей: - 12 групп предшкольной подготовки (МБДОУ д/с № 1 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 2 с. Б.Джалга, МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала); - кружок аэробики (МБУДО ЦДО Ипатовского района); - обеспечение горячим питанием в образовательных учреждениях. 3. Доходы МАУДО «ДООЦ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» составили - 107,08 тыс. рублей. 4. В целях увеличения доходов учреждений культуры на сумму 8393,55 тыс. рублей осуществлялись следующие мероприятия: - предоставление информации в социальных сетях; - размещение рекламы;. - акции, скидки к праздничным дням, для именинников, коллективный показ; - заключение договоров на оказание платных услуг с организациями (по договоренности); - публикация информации о платных услугах в средствах массовой информации. 5. Доходы от оказания платных услуг МБУ ФКС «Прогресс» - 312,33 тыс. рублей
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия"
3.1. | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Контрольное событие 29: "Обеспечение функций финансового управления" | 28.12.2024/ 28.12.2024 | Обеспечение функций финансового управления в течение 2024 года осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой