ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год

Раздел 1. Результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год (далее – Программа).

По итогам реализации программы в 2024 году обеспечено достижение следующих основных результатов, изложенных в разрезе целей и задач Программы.

Цель 1: Обеспечение долговременной сбалансированности и устойчивости бюджета  Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

Цель 2. Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы.

По итогам реализации Программы в 2024 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы:

- обеспечение исполнения расходных обязательств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2026 году не менее 99,60%, в 2024 году - 99,88%;

- сохранение рейтинга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – Ипатовский округ) по результатам оценки качества управления бюджетным процессом, проведенной министерством финансов Ставропольского края, в отчетном финансовом году в диапазоне номеров с 1 по 10, в 2024 году - 3 место.

В целях достижения запланированного процента исполнения бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) по расходам в 2024 году финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) осуществлялся мониторинг выполнения главными распорядителями средств местного бюджета мер по реализации решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края  Ставропольского края от 13 декабря 2023 г. № 147 «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – решение о бюджете).

Раздел 2. Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы представлены в приложении 1

Раздел 3. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы

Для решения задач Подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» Программы в 2024 году выполнены следующие основные мероприятия:

Задачи:

Задача 1. Повышение качества управления бюджетным процессом

Результат:

1.1.1. Основное мероприятие «Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов»

В рамках данной задачи финансовым управлением реализованы следующие меры.

Бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов сформирован программно-целевым методом. На территории Ипатовского округа реализовывались 14 муниципальных программ в соответствующей сфере деятельности.

- Качественным показателем исполнения бюджета по расходам является динамика кредиторской и дебиторской задолженности.

В течение 2024 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств местного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

В Ипатовском округе разработан План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов, оптимизации расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 16 февраля 2024 г. № 44-р. Планом мероприятий предусмотрены источники увеличения доходной части местного бюджета в отраслевом разрезе с соответствующими задачами органам местной администрации по его выполнению.

В соответствии с Планом в 2024 году финансовым управлением проведена оценка эффективности налоговых расходов за 2023 год. Льготы по налогу на имущество физических лиц установлены в соответствии с федеральным законодательством РФ. Дополнительные льготы решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края не предоставлялись, следовательно, эффективность налоговых расходов не рассматривалась. Льготы, предоставленные решением Думы о земельном налоге на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, сложились в сумме 18 466,00 тыс. рублей или 35,6% от поступлений земельного налога в 2023 году и 3,8% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. По итогам проведенной оценки технические налоговые расходы в отношении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета соответствуют задачам Стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года в части совершенствования методов планирования и управления бюджетным процессом, являются востребованными, не несут в себе значимых отрицательных внешних эффектов и поэтому признаются эффективными и не требующими отмены. Социальные налоговые расходы социально незащищенным и льготным категориям населения городского округа устанавливались на определенный налоговый период (2022г, 2023 г.), целесообразность данного налогового расхода не рассматривалась и поэтому не требует отмены.

В целях увеличения поступлений налогов финансовым управлением проводился мониторинг недоимки по налогам, зачисляемым в местный бюджет, по результатам которого был сформирован список налогоплательщиков, имеющих задолженность. Данные о налогоплательщиках, имеющих задолженность перед бюджетом переданы на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет.

В отчетном периоде 2024 года состоялось 10 заседаний межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края совместно с Межрайонной ИФНС России № 14 были организованы и проведены выездные заседания на территории 10 (десяти) сельских населенных пунктов округа (с. Октябрьское, аул Малый Барханчак, с. Кевсала, с. Большая Джалга, п. Красочный, с.Бурукшун, с. Тахта, пос. Большевик, с. Золотаревка, с. Добровольное), в рамках которых жителям оказаны информационно - консультационные услуги, а также вручены квитанции об оплате (протоколы № 1и № 2 от 08.02.2024г., протоколы № 3 и № 4 от 14.02.2024г., протоколы № 5 и № 6 от 16.02.2024 г., протоколы № 7 и № 8 от 21.02.2024 г., протоколы № 9 и № 10 от 28.02.2024 г.). По итогам проведенной работы налогоплательщиками погашена задолженность по имущественным налогам в сумме 2 927,3 тыс. руб.

На 01.01.2025 г. просроченная дебиторская задолженность по договорам аренды земельных участков  и недвижимого имущества составила 4 269,32 тыс. рублей, (за исключением договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена), а по состоянию на 01.01.2024г. задолженность составляла 5 006,70 тыс. рублей, произошло снижение задолженности на 737,38 тыс. рублей. Размер задолженности, признанной сомнительной и отраженной на забалансовом счете «04» бюджетного (бухгалтерского учета) составляет 1 383,95 тыс. рублей.

По итогам за 2024 год общий объем доходов местного бюджета составил 2792758,26 тыс. рублей, или 99,12% к уточненным годовым плановым назначениям, из них:

- налоговые и неналоговые поступления – 755313,56 тыс. рублей, что составляет 27,5% в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период, и 104,12% к уточненным годовым плановым назначениям;

- безвозмездные поступления – 2 037 444,70 тыс. рублей, что составляет 72,95% в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период и 97,39% к уточненным годовым плановым назначениям.

В 2024 году фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше аналогичного периода 2023 года на 264 564,43 тыс. рублей, или на 53,91%. Увеличение поступлений сложилось в связи с наделением статусом Ипатовского муниципального округа с 01 января 2024 года в соответствии с законом Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 46-кз «О наделении Ипатовского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа» и изменением нормативов отчислений в бюджеты на основании закона Ставропольского края от 13 октября 2011 г. № 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» (с изменениями внесенными от 07.12.2021 г. № 114-кз).

В течение 2024 года осуществлялось пять вхождений в решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые вносились в связи с уточнением безвозмездных поступлений в местный бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, поступлением целевых средств, уточнением средств местного бюджета на сумму остатков образовавшихся  на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2024 года, увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Плановые ассигнования по расходам в 2024 году увеличены на сумму 777469,99 тыс. рублей от первоначального плана (2146615,27 тыс. рублей) и составили 2924085,26 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам местного бюджета сложилось в сумме 2752887,75 тыс. рублей или 94,2% к уточненному плану, или 128,2% к первоначальному плану.

Формирование бюджетной и бухгалтерской отчетности осуществляется в Web-Консолидации бюджетной отчетности на Технологической платформе в рамках Регионального Электронного Бюджета.

1.1.2. Основное мероприятие «Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»

Важнейшим условием обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета является осуществление бюджетного прогнозирования на среднесрочный период и  долгосрочный период, с определением не только общих параметров бюджета, но и объемов расходов по отдельным направлениям, в том числе и по межбюджетным трансфертам.

Постановлением администрации ИМО СК от 06 февраля 2024 г. № 79 утвержден Бюджетный прогноз Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на период до 2029 года.

У МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» кредиторская задолженность на 26.12.2024 г. составила – 439,00 тыс. рублей. Дебиторская задолженность на 26.12.2024 г. составила 7177,00 тыс. рублей (в том числе задолженность населения 6777,00 тыс. рублей).

26 декабря 2024 года МУП «ЖКХ» Ипатовского района преобразован в ООО «ЖКХ».

За 2024 год сформировано 9 заявок на внесение изменений в реестр участников бюджетного процесса и обновление сведений из ЕГРЮЛ в Сводном реестре.

В 2024 году Ипатовский муниципальный округ являлся участником реализации 13 государственных программ Ставропольского края, в части решения вопросов местного значения. Всего по состоянию на 01.01.2025 г. сумма годовых поступлений из краевого бюджета в рамках государственных программ составила 1647759,78 тыс. рублей, израсходовано – 1554540,60 тыс. рублей. В рамках софинансирования на каждый рубль из местного бюджета было привлечено 17,65 рублей из краевого бюджета.

1.1.3. Основное мероприятие «Повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество планирования  и поквартального распределения бюджетных ассигнований»

Результатом реализации данного основного мероприятия является равномерность расходования средств местного бюджета в течение года и своевременность производимых расчетов. Приказом финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря  2023 года № 148 «О порядке составления и ведения кассового плана» определен порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Кассовое исполнение за отчётный период осуществлялось путем реализации 14 муниципальных программ и осуществлении непрограммных направлений деятельности главных распорядителей средств местного бюджета. В рамках муниципальных  программ осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций, проведением мероприятий в области образования, культуры, физической культуры и спорта, предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Из общего объёма произведённых расходов местного бюджета за отчётный период расходы за счёт собственных доходов местного бюджета, за исключением расходов за счёт целевых средств федерального и краевого бюджета, составили 1183161,92 тыс. рублей. Анализ экономической структуры расходов местного бюджета показывает, что 64,7% произведенных расходов относится к приоритетным статьям и составляет 1780746,36 тыс. рублей.

В течение 2024 года финансовым управлением проводился мониторинг ритмичности кассовых расходов с поквартальным распределением бюджетных ассигнований. Отклонение объема расходов бюджета (без субвенций) в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы в 2024 года составил 38,40 %.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях Ипатовского округа в общем объеме расходов местного бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда) по состоянию на 01.01.2025 г. нет.

В течение 2024 г. специалистами финансового управления  осуществлялся контроль за внесением изменений в программы. Были внесены изменения в следующие муниципальные программы: «Развитие образования в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Формирование современной муниципальный среды», «Малое село Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края», «Молодежь Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском муниципального округе Ставропольского края», «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры   Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края».

1.1.4. Основное мероприятие «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского муниципального округа»

На основании приказа финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 02 февраля 2024 г. № 15 «Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края мониторинга качества финансового менеджмента» в марте 2024 года финансовым управлением сформирован отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год c составлением сводного рейтинга ГРБС. По результатам проведенного мониторинга уровень качества финансового менеджмента по совокупности баллов полученных каждым главным администратором бюджетных средств по применимым к нему показателям сложился следующим образом  – высший балл у администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края – 0,89, далее - Контрольно-счетной  комиссии Ипатовского муниципального округа Ставропольского края  – 0,85,  далее - комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края – 0,84.

Максимальный балл, характеризующий уровень качества финансового менеджмента составляет 1,0. В округе значения показателя варьируется от min 0,69 до max 0,89. Чем выше значение показателя, тем выше уровень качества финансового менеджмента главного администратора бюджетных средств.

Результаты мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов средств местного бюджета опубликованы на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.1.5. Основное мероприятие «Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса»

За 2024 год обеспечено ежемесячное размещение на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об исполнении местного бюджета. Опубликованы приказы финансового управления, касающиеся деятельности главных администраторов доходов, главных распорядителей средств местного бюджета, муниципальные правовые акты, подготовленные специалистами финансового управления.

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом МФ РФ от 22 сентября 2015 г. № 145н в течение 2024 года в рубрике «Открытый бюджет» на сайте администрация Ипатовского муниципального округа Ставропольского края регулярно обновляется и поддерживается в актуальном состоянии информация в разделе «Финансы и бюджет» https://ipatovo26.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy-i-byudzhet/, а так же в подсистеме ЕПБС «Электронный бюджет».

Финансовое управление координирует деятельность по реализации положений Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Одним из направлений реализации 83-ФЗ является размещение на официальном сайте Федерального Казначейства Российской Федерации в сети Интернет информации о деятельности муниципальных учреждений Ипатовского округа. Финансовое управление осуществляет мониторинг размещения информации на сайте  www.bus.gov. По состоянию на 31.12.2024 г. 78 учреждений Ипатовского округа разместили  информацию о деятельности учреждения на сайте bus.gov.ru. Информация на сайте обновляется по мере необходимости.

На едином портале бюджетной системы  размещена информация о местном бюджете, отчеты об его исполнении, иные сведения о бюджете, муниципальных правовых актах, регламентирующих процесс формирования и исполнения местного бюджета, контроля за расходованием средств местного бюджета. В течение 2024 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 87 наборов информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 147 наборов информации в структурированном виде.

Задача 2. Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов

Результат:

1.2.1. Основное мероприятие «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ».

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской, пунктом 40 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5  финансовым управлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год. Из 14 муниципальных программ 10 получили оценку «выше плановой», 2 муниципальные программы оценены с «плановой» эффективностью, 1 получила оценку «ниже плановой» и 1 муниципальная программа оценена как «неэффективная».

Заключение об оценке эффективности направлено в отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год. Результаты оценки эффективности учтены при планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

1.2.2. Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования»

С целью оптимизации расходов на содержание бюджетной сети во всех муниципальных учреждениях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края подведомственных администрации, отделу образования, отделу культуры и молодежной политики, финансовому управлению, комитету по физической культуре и спорту с 2018 года внедрен эффективный контракт. Муниципальные задания бюджетным и автономному учреждениям на 2024 год доведены в соответствии с базовым и региональным перечнями.

Результатом реализации данного основного мероприятия является соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.

1.2.3. Основное мероприятие «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов»

В рамках данного основного мероприятия в течение 2024 г. проводились постоянные мониторинги:

- выполнения условий предусмотренных соглашением от 16 января 2024 г. №10-10-24-С, заключенным с министерством финансов Ставропольского края о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края. Утверждено распоряжение администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 06 марта 2024 г. № 68-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации соглашения, заключенного между Министерством финансов Ставропольского края и администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края»;

- распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 16 февраля 2024 г. № 44-р утвержден План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов, оптимизации расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и сокращению муниципального долга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024-2025 годы, в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. № 145-рп «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Ставропольского края и сокращению государственного долга Ставропольского края на 2023-2025 годы».

- не превышения предельной штатной численности администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, рассчитанной в соответствии с методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п;

- соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2024 год  в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2023 г. № 672-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2024 год» (с изменением внесенным постановлением Правительства Ставропольского края от 01.04.2024 № 158-п).

За 2024 год штатная численность администрации составляет 270,25 ед., из них 65,5 ед. – исполнение государственных полномочий, 204,75 ед. – решение вопросов местного значения муниципального округа.

Отраслевые органы администрации - отдел культуры и молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту разработали и утвердили стандарты качества оказания муниципальных услуг в соответствующих сферах деятельности, в соответствии с постановлением администрации ИМО СК от 19 декабря 2023 г. № 1647 «Об утверждении Порядка  разработки, утверждения и применения стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в качестве основных видов деятельности».

1.2.4. Основное мероприятие «Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. За отчётный период специалистами по осуществлению контрольных мероприятий проведено 25 плановых и внеплановых проверок, в том числе 7 проверок по вопросу соблюдения заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Проверками охвачено 25 казенных учреждений, в которых выявлено нарушений на сумму 11274,96 тыс. рублей, в том числе:

- неэффективного использования бюджетных средств – 180,34 тыс. рублей;

- неправомерное использования бюджетных средств – 115,84 тыс. рублей;

- нарушения порядка ведения бюджетного учета – 10978,76 тыс. рублей;

- нарушения  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 0,02 тыс. рублей.

По итогам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля вынесено 27 представлений и 15 предписаний об устранении нарушений. Устранено нарушений в 2024 году на сумму 9541,64 тыс. рублей, в том числе возмещено средств в доход бюджета 94,56 тыс. рублей.

По результатам 1 проверки по вопросу соблюдения заказчиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд материалы направлены в Министерство финансов Ставропольского края. Возбуждено 1 административное дело, вынесено предупреждение.

Для решения задач Подпрограммы 2. «Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» Программы в 2024 году выполнены следующие основные мероприятия:

Задача 1. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление

Результат:

2.1.1. Основное мероприятие «Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации)»

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ипатовского округа утвержден Постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ноября 2023 г. № 672-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2024 год» (с изменениями внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2024 г. № 158-п) в размере 16,64. На 01.01.2025 года плановые назначения по расходам на содержание органов местного самоуправления Ипатовского округа не превышают норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утверждаемый Правительством Ставропольского края.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» определена предельная штатная численность работников Думы, Контрольно-счетной комиссии и администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края для осуществления собственных полномочий.

На 31.12.2024 года штатная численность составила 277,25 единиц, в том числе:

- администрации 270,25 единиц, из них 65,5 ед. – исполнение государственных полномочий, 204,75 ед. – решение вопросов местного значения муниципального округа;

- Глава – 1 единица;

- Думы – 3 единицы;

- Контрольно-счетной комиссии – 3 единицы.

Бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован программно-целевым методом. Объем расходов сформированный в рамках муниципальных программ составляет 99,66%  в общем объеме расходов (2752887,75 тыс. рублей / 2743425,51 тыс. рублей).

2.1.2. Основное мероприятие «Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского муниципального округа»

В рамках данного основного мероприятия формируется и уточняется нормативная правовая база Ипатовского округа по вопросам планирования местного бюджета, организация бюджетного процесса строится с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей местного бюджета. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом определения  потребности населения Ипатовского округа в предоставлении муниципальных услуг. Формирование реестра расходных обязательств бюджета Ипатовского округа, используемого при планировании бюджетных ассигнований, производится с использованием информационных технологий современной государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

2.1.3.Основное мероприятие «Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов»

Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 29 ноября 2023г. № 210-р утвержден план мероприятий по контролю за деятельностью учреждений, связанной с использованием и распоряжением, находящегося у учреждения имущества, а также обеспечением его сохранности. В соответствии с графиком в течение 2024 года проведено 10 проверок. За отчетный период 2024 года из реестра муниципальной собственности Ипатовского муниципального округа Ставропольского края исключены 10 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, в связи с приватизацией муниципального имущества.

Задача 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий

Результат:

2.2.1. Основное мероприятие «Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений»

В 2024 году специалистами финансового управления проверены 78 отчетов муниципальных учреждений Ипатовского округа о результатах деятельности за 2023 год.

Осуществлялся контроль за соблюдением сроков размещения актуальной информации на сайте www.bus.gov.ru в части отчетов о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества за отчетный финансовый год, сведений о контрольных мероприятиях и их результатах, блока «Годовая бухгалтерская  отчетность учреждения за отчетный финансовый год» и блока «Плановые показатели деятельности учреждения».

2.2.2. Основное мероприятие «Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания»

В течение 2024 года сотрудниками финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края постоянно осуществлялся контроль за своевременным внесением изменений,  в случае необходимости,  в региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские (базовые) отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края) полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

2.2.3. Основное мероприятие «Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»

В течение 2024 г. все муниципальные учреждения ИМО СК, органы местного самоуправления ИМО СК, органы администрации ИМО СК (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживались в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ МЦБ). Взаимодействие с обслуживаемыми учреждениями осуществляется посредством электронного (безбумажного документооборота). Исполнение сметы МКУ МЦБ за отчетный период составило 100%. В процессе осуществления деятельности на 31.12.2024 г. МКУ МЦБ по обслуживаемым учреждениям сформировано и сдано 10304 отчета (в том числе  в: Межрайонную ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю – 2396 отчетов, Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу – 2231 отчет, Социальный фонд России по Ставропольскому краю – 1372 отчета, финансовое управление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края – 4305 отчетов).

2.2.4. Основное мероприятие «Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений»

В 2024 году осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений Ипатовского округа.

За 2024 год доходы от оказания платных услуг и прочих безвозмездных поступлений составили – 49267,68 тыс. рублей, в том числе:

1. За присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского муниципального округа Ставропольского края поступило 22155,11 тыс. рублей.

2. Бюджетными образовательными организациями района оказываются платные образовательтные услуги на сумму 18299,61 тыс. рублей:

- 12  групп предшкольной подготовки (МБДОУ д/с № 1 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 2 с. Б.Джалга, МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала);

- кружок аэробики (МБУДО ЦДО Ипатовского района);

- обеспечение горячим питанием в образовательных учреждениях.

3. Доходы МАУДО «ДООЦ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»  составили - 107,08 тыс. рублей.

4. В целях увеличения доходов учреждений культуры на сумму 8393,55 тыс. рублей осуществлялись следующие мероприятия:

- предоставление информации в социальных сетях;

- размещение рекламы;.

- акции, скидки к праздничным дням, для именинников, коллективный показ;

- заключение договоров на оказание платных услуг с организациями (по договоренности);

- публикация информации о платных услугах в средствах массовой информации.

5. Доходы от оказания платных услуг МБУ ФКС «Прогресс» - 312,33 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» была реализована управленческая и организационная деятельность финансового управления

Основным мероприятием Подпрограммы является «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций финансового управления как органа администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

Степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы представлены в приложении 2

Раздел 4. Анализ факторов и рисков, повлиявших на ход реализации Программы.

Основными рисками реализации Программы являются бюджетные риски. В части поступления доходов местного бюджета - изменение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, изменение законодательства Ставропольского края в части регулирования арендной платы за использование земельных участков.

Мониторинг выполнения утвержденных плановых назначений  бюджета осуществлялся в течение всего года. Осуществлялся еженедельный и ежемесячный мониторинг поступления средств в местный бюджет, сравнивались и анализировались фактические результаты с аналогичными периодами 2024 года.

Раздел 5. Использование бюджетных ассигнований местного бюджета  и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Объемы средств на реализацию Программы, предусмотренные в постановлении администрации Ипатовского муниципального округа  Ставропольского края от 11  декабря 2023 г. № 1580 (в редакции от 07 ноября 2024 г. № 1540, от 23 декабря 2024 г. № 1694) за счет средств местного бюджета и средств федерального бюджета на 2024 год составили 60964,91 тыс. рублей.

Решением о бюджете на реализацию Программы предусмотрены расходы в аналогичном объеме. Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программы за 2024 год представлен в приложении 1.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм, представлена в приложении 2.

Раздел 6. Участие в реализации муниципальных проектов, а также региональных и (или) федеральных проектов, соответствующих сферам реализации Программы по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, Ставропольского края и Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Ставропольского края и объемах привлеченных средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Ипатовского муниципального округа и иных привлеченных средств на их реализацию в отчетном году

В рамках реализации Программы в 2024 году предоставлялись средства из федерального бюджета 175,40 тыс. рублей.

Раздел 7. Информация о внесенных изменениях в Программу

Постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 07 ноября 2024 г. № 1540 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря  2023 г. № 1580» подготовлено финансовым управлением в связи с уточнением сведений об индикаторах достижения целей и объемов финансового обеспечения муниципальной программы.

Постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 23 декабря 2024 г. № 1694 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 11 декабря  2023 г. № 1580» подготовлено финансовым управлением в связи с необходимостью приведения  в соответствие плановых назначений программы с решением Думы  Ипатовского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Раздел 8. О результатах реализации мер правового регулирования

В рамках реализация мер правового регулирования Программы финансовым управлением в 2024 году разработаны следующие муниципальные правовые акты:

- постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 10 сентября 2024 г. № 1260 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 10 декабря 2024 г. № 164 «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 18 декабря 2024 г. № 1682 «О мерах по реализации решения Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 10 декабря 2024 г. № 164 «О бюджете Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- решение Думы  Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 мая 2024 г. № 73 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год»;

- постановление администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 06 февраля 2024 г. № 79 «Об утверждении бюджетного прогноза Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на период до 2029 года»;

- решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 сентября 2024 г. № 132 «О внесении изменений в статью 39 Положения о бюджетном процессе в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденное решением Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 28 ноября 2023 г. № 132»;

- решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 мая 2024 г. № 75 «О внесении изменений в пункт 5 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 44 «О земельном налоге на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»;

- решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 сентября 2024 г. № 134 «О внесении изменений в подпункт 1 пункта 2 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 44 «О земельном налоге на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»;

- решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от «21» мая 2024 г. № 74 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 43 «О налоге на имущество физических лиц территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 сентября 2024 г. № 133 «О внесении изменений в пункт 2 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 24 октября 2017 г. № 43 «О налоге на имущество физических лиц на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»;

- решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 сентября 2024 г. № 135 «Об установлении туристического налога и введение его в действие на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»;

- решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024 г. № 181 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 сентября 2024 г. № 135 «Об установлении туристического налога и введение его в действие на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В целях дальнейшей стабилизации финансовой сферы в рамках реализации Программы будут продолжены следующая деятельность:

- повышение качества управления общественными финансами, эффективности расходования бюджетных средств, строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и получателями бюджетных средств;

- обеспечение сбалансированности местного бюджета посредством получения необходимого объема доходов, ведения взвешенной долговой политики;

- дальнейшее проведение оценки эффективности налоговых расходов в целях оптимизации перечня действующих налоговых расходов и обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для предоставления поддержки в форме налоговых льгот;

- недопущение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;

- усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- повышение открытости и прозрачности информации об управлении общественными финансами, расширение практики общественного участия при обсуждении и принятии бюджетных решений;

- развитие принципов инициативного бюджетирования с целью вовлечения населения Ипатовского округа в бюджетный процесс.

________________________________________