Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 12 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края 19 декабря 2023 года № 1659 и разработана в соответствии с постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» и распоряжением администрации  Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 06 октября 2023 г. № 288-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке».

Достижение целей и задач Программы осуществлялось путем выполнения мероприятий трех подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам:

подпрограмма «Социальное обеспечение населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»;

подпрограмма «Доступная среда»;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 297149,58 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 54542,30 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 240974,40 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 1632,88 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств за счет всех источников финансирования сложилось в объеме 297093,48 тысяч рублей, или 99,98 процента к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета – 54542,09 тысяч рублей (99,99 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 240918,61 тысяч рублей (99,97 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 1632,78 тысяч рублей (99,99 процентов к бюджетной росписи).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 267389,42 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 54312,36 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета – 212824,40 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 252,66 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 99,97 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

- В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» обеспечены (100 процентов) мерами социальной поддержки граждане Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, обратившиеся и имеющие право на их получение в соответствии с законодательством  Российской Федерации и Ставропольского края, сохранена (до 81) численность малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта. Всего в 2024 году за мерами социальной поддержки в управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН) обратились 4650 человек, из них 4346 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 304 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки.

В 2024 году с гражданами Ипатовского муниципального округа заключен 81 социальный контракт, в том числе:

- по поиску работы – 15,

- на открытие бизнеса – 23,

- на развитие личного подсобного хозяйства – 30,

- в связи с тяжелой жизненной ситуацией – 13.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» обеспечено сохранение доли детей из числа многодетных семей, в общей численности детей, проживающих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на уровне 33,2 процентов. За 12 месяцев 2024 года ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет (обратившиеся граждане за продлением в 2024 году) предоставлена 43 семьям.

В рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 21 заявителю предоставлены дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на сумму 190,00 тыс. рублей (50,0 тыс. рублей - в результате пожара, 20,0 тыс. рублей - на ремонт кровли, 83,80 тыс. рублей - на дорогостоящее лечение, 36,20 тыс. рублей в связи с тяжелой жизненной ситуацией).

Произведена закупка 131 автономного пожарного извещателя. Проведена работа по организации приема заявлений от многодетных семей, признанных в установленном законодательством порядке малоимущими, и семей, находящихся в социально опасном положении. На 28.12.2024 г. принято 85 заявлений, от установки по 3 заявлениям получен отказ, установлены извещатели по 82 заявлениям.

На реализацию этого мероприятия в 2024 г. предусмотрено 252,66 тыс. рублей из местного бюджета. Кассовое исполнение составило 100%.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год (далее - Годовой отчет).

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы на реализацию Подпрограммы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Доступная среда» в 2024 году из местного бюджета предусмотрены средства в сумме 240,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение подпрограммы сложилось в стопроцентном объеме. Денежные средства были направлены на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках мероприятия «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» увеличено количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры  Ипатовского муниципального округа Ставропольского края до 66 единиц, доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры в общем количестве муниципальных учреждений социальной инфраструктуры Ипатовского  муниципального округа Ставропольского края доведена до 61,7%. Проведены работы по оборудованию входной группы, пандусного съезда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 с. Большая Джалга Ипатовского района Ставропольского края.

Для социальной интеграция инвалидов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в общество в рамках выполнения мероприятия «Реализация мероприятий по социальной интеграции инвалидов муниципального округа в общество» сохранена доля инвалидов (детей-инвалидов) в муниципального округе, ежегодно участвующих в социокультурных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов) в муниципальном округе на уровне 1,4 процента. Проведен: первый этап ХХIV фестиваля художественного творчества инвалидов в Ставропольском крае, в нем приняли участие 17 человек (всем участникам вручены грамоты и памятные подарки, 5лучших работ были номинированы на участие во втором этапе краевого фестиваля). В краевом фестивале художественного творчества инвалидов старше 18 лет принял участие 31 человек.

Оба мероприятия   проведены с применением дистанционных технологий.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Доступная среда» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы на реализацию Подпрограммы «Доступная среда» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Доступная среда» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Доступная среда» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» предусмотрены средства в сумме 29520,16 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 229,94 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета – 28150,00 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета – 1140,22 тысяч рублей. Фактически освоено 29520,06 тысяч рублей (99,99 процентов к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет средств федерального бюджета – 229,94 тысяч рублей (100 процентов к предусмотренному плановому финансированию), за счет средств краевого бюджета – 28150,00 тысяч рублей (100 процентов), за счет средств местного бюджета – 1140,12 тысяч рублей (99,99 процентов к бюджетной росписи).

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в области социальной защиты населения» на содержание УТСЗН средства израсходованы по следующим направлениям:

средства местного бюджета

- выплаты на поощрение сотрудников – 430,06 тыс. рублей;

- выплаты при выходе на пенсию – 465,92 тыс. рублей;

- обслуживание программ – 123,60 тыс. рублей;

- диспансеризация – 120,54 тыс. рублей;

средства федерального бюджета

выплата сотрудникам управления – 229,94 тыс. рублей;

средства краевого бюджета

- заработная плата с начислениями – 26990,72 тыс. рублей;

- услуги связи – 92,02 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 542,56 тыс. рублей;

- содержание имущества – 78,57 тыс. рублей;

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 415,03 тыс. рублей;

- приобретение основных средств – 29,50 тыс. рублей;

- прочие работы, услуги – 1,60 тыс. рублей.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.

К наиболее серьезным рискам при реализации мероприятий Программы можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Программой.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы УТСЗН проведена следующая работа:

В 2024 году приведены в соответствие с действующими нормами законодательства административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых УТСЗН.

В 2024 году трижды были внесены изменения в Программу в связи с внесенными изменениями в бюджет Ипатовского муниципального округа на 2024 год.

Муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» определены 2 цели, являющиеся приоритетными в соответствующей сфере социальной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 4 задачи, все они выполнены в 100 процентном объеме.

Информация об изменениях, внесенных в программу

В соответствии с постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» (далее - постановление от 27 мая 2024 г. № 742) в 2024 году в нее трижды вносились изменения постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края:

- от 10 апреля 2024 г. № 421,

- от 02.10.2024 г. №1376,

- от 24 декабря 2024 г. №1708.

Кроме того, во исполнение п. 34 постановления от 27 мая 2024 г. № 742 трижды вносились изменения в детальный план – график реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024, утвержденный приказом управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2023 года № 72:

- от 23 апреля 2024 г. № 28/1,

- от 04 октября 2024 г. № 44,

- от 25 декабря 2024 г. № 67.

________________________