**Годовой отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в**

**Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» за 2024 год**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Программа) включает в себя 3 подпрограммы:

**-** Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края;

- Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий;

- Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

На реализацию Программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 12 057,47 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 11 772,55 тысячи рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 284,92 тысячи рублей. Фактическое освоение денежных средств за 2024 год сложилось в объеме 10786,18 тысяч рублей или 89,5 процента к плановому финансированию, в том числе за счет средств краевого бюджета – 10 501,26 тысяча рублей (89,2 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 284,92 тысячи рублей (100,0 процентов к бюджетной росписи).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 5566,54 тысячи рублей. Кассовое исполнение составило 4466,53 тысяч рублей (80,2 процента к предусмотренному годовому финансированию).

В рамках основного мероприятия «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», проведено торжественное мероприятие по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году и чествование победителей Жатвы -2024. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. На проведение вышеуказанных мероприятий и чествование победителей соревнований из местного бюджета было использовано 192,16 тысячи рублей.

На подведение итогов соревнований среди работников, работающих по трудовым договорам в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах агропромышленного комплекса на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и чествование победителей использовано 92,76 тысячи рублей.

Вышеуказанные соревнования охватили работников 20 сельскохозяйственного предприятия и 176 крестьянских фермерских хозяйств.

По основному мероприятию «Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий» предусмотрено финансирование из краевого бюджета в размере 5281,62 тысяч рублей. В рамках выполнения, переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодными клещами-переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) было использовано 331,61 тысяч рублей, выделенные денежные средства были направлены оплату услуг по обработке 269,7 гектар пастбищ.

Так же в рамках выполнения, переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства на организацию и проведение мероприятий по предоставлению за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в 2024 году гранта в форме субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства на закладку сада суперинтенсивного типа (далее – грант) было выделено 4950,00 тысяч рублей. За 2024 год поступило 7 заявок на получение гранта, выплачено 3850,00 тысяч рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и иных мероприятий» по основному мероприятию «Расходы связанные с исполнением переданных полномочий» предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 6490,93 тысячи рублей. Фактически освоено 6319,65 тысячи рублей (97,4 процентов к предусмотренному плановому финансированию).

На «Организацию по отлову животных без владельца» на первое полугодие предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 1010,49 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 1009,20 тысячи рублей (99,9 процента). Отловлено 45 животных без владельцев.

01.07.2024 г. полномочия на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев переданы муниципальным и городским округам. Согласно выделенных субвенций на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев администрацией осуществлен отлов и транспортировка 42-х голов животных без владельцев до конца 2024 года. Предусмотрено финансирование из краевого бюджета в сумме 2002,62 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 1832,63 тысячи рублей (91,5 процента).

На реализацию Подпрограммы «Использование и охрана земель на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году финансирование не предусмотрено.

В целях выявления несанкционированного складирования отходов производства и потребления проведено 20 рейдов по населенным пунктам Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. В течение 2024 года не выявлено новых несанкционированных свалок.

По основному мероприятию «Организация мероприятий по массовой высадке деревьев» в отчетном периоде выполнена высадка деревьев и кустарников в количестве 1427 штук.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлен в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Годовой отчет).

Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» и показателей решения задач подпрограмм представлены в приложении 3 Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм и контрольных событий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 4 Годовому отчету.

**Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.**

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

риски, связанные с неэффективным управлением реализации Программы, привлечением недостаточного объема средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью;

ограниченность средств бюджета Ипатовского округа Ставропольского края на реализацию мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения Ипатовского округа;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями;

утрата актуальности мероприятий Программы.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы отделом сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена следующая работа:

В рамках обеспечения равного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к получению финансовой поддержки и целевого использования бюджетных средств в 2024 году своевременно вносились изменения в Административные регламенты предоставления государственных услуг в области сельского хозяйства.

В течение 2024 года специалистами отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проводились мероприятия, в том числе с участием представителей министерства сельского хозяйства Ставропольского края, где сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывалась информационно – консультационная помощь по существующим механизмам государственной поддержки.

В 2024 году администрацией Ипатовского муниципального округа Ставропольского края было внесено изменение в Программу в связи с внесенными изменениями в бюджет Ипатовского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год.

Муниципальной программой «Развитие Сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» определены 2 цели, являющаяся приоритетными в области развития сельского хозяйства Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения цели поставлено 5 задач, из которых 4 выполнены в 100 процентном объеме.

Задача «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции» не достигнута в полном объеме, так как:

- на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края сельхозтоваропроизводители не выращивают сою;

- доля отечественной селекции семян кукурузы в структуре посевных площадей Ипатовского муниципального округа Ставропольского края меньше планового показателя, так как сельхозтоваропроизводителями были ранее законтрактованы импортного производства, а плановый показатель доведен соглашением №20/24 от 08.07.2024г.;

- Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Ипатовского муниципального округа Ставропольского края снизился из-за засухи в весенне-летний период, так как это повлияло на кормовую базу.

**Информация об изменениях, внесенных в программу.**

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. №14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 22 декабря 2023 г. № 1683 утверждена муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024-2029 гг.

Постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 18 ноября 2024 г. № 1588, от 24 декабря 2024 г. № 1735 внесены изменения в программу.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742 распоряжениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 23 декабря 2024 г. № 391-р, от 24 декабря 2024 г. № 406-р внесены изменения в детальный план - график реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 27 декабря 2023 г. № 437-р.

Распоряжением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 24 декабря 2024 г. № 407-р утвержден детальный план-график реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» на 2025 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

-----------------------------------------------------