Информация

о ходе исполнения за январь - декабрь 2024 года муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023 г. № 1500 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 02 февраля 2024 г. № 77, от 12 февраля 2024 г. № 110, от 18 апреля 2024 г. № 503, от 26 апреля 2024 г. № 562, от 28 мая 2024 г. № 752, от 18 июля 2024 г. №1027, от 24 декабря 2024 г. №1731) (далее - Программа) включает в себя две подпрограммы:

«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»;

«Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».

Программа предусматривает выполнение в 2024 году мероприятий с общим объемом финансирования 557 023,35 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет) –       479 430,86 тысяч рублей, бюджета Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 77 592,49 тысяч рублей, в том числе за счет средств индивидуальных предпринимателей и физических лиц,  участвующих в реализации Программы (далее-средства участников Программы) – 6635,24 тыс. рублей. Кассовое исполнение программных мероприятий составило – 539 438,89 тыс. рублей (96,8 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 471679,51 тыс. рублей (98,4 процентов к плану), за счет средств местного бюджета – 67 759,38 тысяч рублей – (87,3 процента к плану), в том числе за счет средств участников Программы – 6635,24 тысяч рублей – (100,0 процентов к плану).

Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»

Исполнение подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края (далее – подпрограмма) осуществляется управлением по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и отделом образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края.

На 2024 год на реализацию подпрограммы из местного бюджета предусмотрено 17 496,75 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило – 17 013,32 тысяч рублей – 97,2 процентов к плану).

На проведение мероприятий, участие детей в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения, укрепление учебно-материальной базы денежные средства использовано - 22,00 тыс. рублей – 100,0 % к плану.

На улучшение условий дорожного движения и устранения опасных участков на автомобильных дорог освоено – 16 991,32 тысяч рублей – 97,2 % в том числе:

Выполнены работы:

По содержанию автомобильных дорог на сумму – 13 811,16 тыс. рублей в том числе:

по зимнему содержанию автодорог на сумму – 1 840,94 тысяч рублей,

ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог  6000, м2 на сумму – 5 934,43 тысяч рублей;

нанесению горизонтальной дорожной разметки – на сумму 2 600,00 тыс. рублей;

разделение встречных потоков на четырех полосной автомобильной дороге установка столбиков) 1,510 км на сумму 1 191, 16 тыс. рублей.

По обустройству 2 пешеходных переходов на сумму – 209,04  тыс. рублей.

Замене и установке – 72 дорожных знаков на сумму – 999,97 тыс. рублей.

Выполнен ремонт и содержание 7 светофоров в г. Ипатово на сумму – 1 579,38 тысяч рублей.

Разработаны проекты организации дорожного движения на автомобильную дорога протяженность - 119,4 км на сумму 391,76 тыс. рублей.

Оставшиеся денежные средства не освоены на зимнее содержание автомобильных дорог в с связи с погодными условиями, на разработку проектов организации дорожного движения - экономия в рамках проведения процедуры закупок.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» за 2024 год (далее- Годовой отчет).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»

На 2024 год на реализацию подпрограммы предусмотрено: 539 526,60 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 479 430,86 тысяч рублей, местного бюджета – 60 095,74 тысяч рублей, в том числе за счет средств участников Программы– 6635,24 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 522 425,57 тыс. рублей (96,8 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 470 679,51 тыс. рублей (98,2 процентов к плану), за счет средств местного бюджета 51746,06 тысяч рублей – (86,1 процентов к плану), в том числе средств участников Программы – 6635,24 тысяч рублей – (100,0 процентов к плану).

По мероприятию ремонт автомобильных дорог и тротуаров выполнение составило 493 963,68 тыс. рублей, в том числе:

1) Выполнена корректировка сметной документации на ремонт 11 участков автомобильных дорог на сумму – 82,50 тыс. рублей.

2) Разработана сметная документация на обустройство 4 пешеходных переходов возле образовательных учреждений в с. Тахта, пос. Большевик,     с. Лесная Дача, пос. Красочный на сумму 229,00 тыс. рублей.

3) Разработана сметная документация на ремонт 13 автомобильных дорог на сумму -5 292,50 тыс. рублей.

4) Проведена экспертиза сметной документации на получение положительного заключения на правильность составления сметной документации на 10 автомобильных дорог на сумму – 968,5 тыс. рублей, выполнена предоплата экспертизы на 3 автомобильные дороги на сумму – 43,2 тыс. рублей.

5) Выполнено техническое обследование (диагностика) 9 автомобильных дорог – на сумму 335,00 тыс. рублей.

Произведена оплата за оказание услуг по строительному контролю в размере – 3 542,63 тыс. рублей.

Выполнен ремонт тротуара по пер. Гумманитарный в г. Ипатово протяженностью – 0,086 км на общую сумму - 405,00 тыс. рублей.

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы»:

Выполнены работы по ремонту:

автомобильной дороги по ул. Ленинградская в г. Ипатово – протяженностью 1,322 км на общую сумму – 19 247,62 тыс. рублей, в том числе КБ- 18 285,24 тыс. рублей, МБ – 962,38 тыс. рублей;

автомобильной дороги Подъезд к с. Первомайское от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово», проходящей по ул. Шоссейная с. Первомайское протяженностью 1,470 км на общую сумму – 10 847,18 тыс. рублей, в том числе КБ- 10 304,82 тыс. рублей, МБ – 542,35 тыс. рублей;

пяти участков автомобильной дороги «Ипатово- Советское Руно» - протяженностью 9,805 км на общую сумму – 215 525,75 тыс. рублей, в том числе КБ- 204 749,46 тыс. рублей, МБ – 10 776,29 тыс. рублей;

двух участков автомобильной дороги Подъезд к пос. Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» протяженностью 4,286 км на общую сумму – 79 328,60 тыс. рублей, в том числе КБ- 75 362,17 тыс. рублей, МБ – 3 966,43 тыс. рублей;

участка автомобильной дороги Подъезд к пос. Залесный от автомобильной дороги «Подъезд к пос. Правокугультинский от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово» протяженностью 1,592 км на общую сумму – 29 633,83 тыс. рублей, в том числе КБ- 28 152,14 тыс. рублей, МБ – 1481,69 тыс. рублей;

автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Кевсала – протяженностью 1,490 км на общую сумму – 17 468,53 тыс. рублей, в том числе КБ – 16 595,10 тыс. рублей, МБ – 873,43 тыс. рублей;

автомобильной дороги Подъезд к селу Лиман от автомобильной дороги «Ипатово-Советское Руно» и участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. 60 лет ВЛКСМ (от ул. Ленина до ул. Школьной) села Лиман протяженностью - 3,558  км на общую сумму – 62 007,38 тыс. рублей, в том числе КБ – 58 907,01 тыс. рублей, МБ – 3 100,37 тыс. рублей;

автомобильных дорог г. Ипатово:

ул. Циолковского протяженностью - 0,300 км на общую сумму – 4 584,64 тыс. рублей, в том числе КБ – 4 355,41 тыс. рублей, МБ – 229,23 тыс. рублей;

«Ипатово- Яшалта», проходящей по ул. Советская протяженностью – 1,829 км на общую сумму – 46 978,73 тыс. рублей, в том числе КБ – 44 629,79 тыс. рублей, МБ – 2 348,94 тыс. рублей.

А также в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная пос. Большевик –дорога в школу протяженностью - 0,284 км на общую сумму 7 264,91 тыс. рублей, в том числе КБ- 6 901,66 тыс. рублей, МБ – 363,25 тыс. рублей.

По мероприятию капитальный ремонт (ремонт) объектов транспортной инфраструктуры произведена оплата услуг государственной экспертизы в сфере строительства по инженерным изысканиям на реконструкцию моста по ул. Торговая в с. Кевсала на сумму – 3356,69 тыс. рублей.

В рамках реализации Губернаторской программы поддержки местных инициатив выполнен ремонт:

дороги по ул. Ленина в с. Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер. Комсомольский, протяженностью – 0,231 км на общую сумму – 2 721,93 тыс. рублей;

ремонт тротуара по улицам Виноградной и примыканию к улице Майданникова в пос. Винодельненский протяженностью – 0,488 км на общую сумму – 2 000,00 тыс. рублей;

ремонт тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная (от детского сада до д.8) в с. Добровольное протяженностью – 0,643 км на общую сумму – 3 500,00 тыс. рублей;

ремонт тротуара по ул. Мира в с. Тахта протяженностью – 0,500 км на общую сумму – 2 200,00 рублей.

По мероприятию реализация инициативных проектов выполнен ремонт:

- 4 тротуаров общей протяженностью 0,715 км:

участка тротуара по улице Ленинградская 60 в г. Ипатово протяженностью – 0,177 км на общую сумму -1 751,79 тыс. рублей.

тротуара по улице Подгорная (от д. 39 до автогаража) в с. Добровольное

тротуара по улице Школьная (от д. 14 до д. 20) в с. Добровольное

участка тротуара по ул. Голубовского г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края протяженностью 88 п.м., от жилого дома № 63 до жилого дома № 65 и в районе жилых домов № 121 и № 132

- 8 дорог в щебеночном исполнении общей протяженностью - 3,363 км:

автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Мичурина с. Большая Джалга;

участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Ленина (от дома № 1б до дома № 59) аула Малый Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Профсоюзная в п. Залесный;

автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в с. Бурукшун ул. Мира с №57 по №85;

участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Чкалова с. Тахта;

автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Западная в пос. Малоипатовский;

участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Южная пос. Горлинка;

участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Советская, пер. Восточный, село Тахта;

устройству пешеходного спуска (тротуара к кладбищу) на пересечении ул. Объездная и ул. Чонгарская в г. Ипатово.

Не реализован один инициативный проект ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении в с. Большая Джалга.

Не освоенные денежные средства –экономия, образовавшаяся в ходе проведения процедуры закупок.

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» представлены в приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию Подпрограммы «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» представлена в приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач Подпрограммы «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» представлены в приложении 3 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» представлены в приложении 4 к Годовому отчету.

Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, слабость управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий Программы;

Ограниченность средств бюджета Ипатовского муниципального округа на реализацию мероприятий Программы;

Утрата актуальности мероприятий Программы;

Невыполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам недобросовестными подрядными организациями.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы управлением по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведена следующая работа:

- профилактическая работа с участниками дорожного движения в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- координация выполнения работ, сроков исполнения контрактов подрядными организациями;

- внесение изменений в перечень мероприятий, учитывающий приоритеты первоочередного финансирования мероприятий муниципальной Программы;

-участие на постоянной основе в реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы».

Муниципальной программой «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» определено 2 цели, являющихся приоритетными в соответствующих сферах социально- экономического развития Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Для достижения целей поставлено 6 задач, из них 5 задач выполнены в 100 процентном объеме.

Задачей «Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы» подпрограммы «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» не достигнуты 3 показателя, в частности:

- показателем «Доля реализованных инициативных проектов к общему количеству инициативных проектов» плановый показатель – 100,00%, выполнение- 94,4%. Не достижение показателя обусловлено недобросовестностью подрядной организацией по реализации инициативного проекта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Лермонтова, ул. Красноармейская с. Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края;

- показателем «Доля изготовленной проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (мосты) к общему количеству мостов» плановый показатель - 6,10%, выполнение- 0,00%. Не достижение показателя обусловлено недобросовестностью подрядной организации ООО «ЗемЭнергоЦентр», которая не выполнила разработку проектно-сметной документации на объект «Реконструкция автомобильного моста через реку Кевсала в створе улицы Торговая км 1+380 с. Кевсала»;

- показателем «Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения строительства и реконструкции местных автомобильных дорог» плановый показатель - 1,105%, выполнение- 0,00%. Не достижение показателя обусловлено тем что денежные средства выделены небыли.

Информация об изменениях, внесенных в программу

В соответствии с постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края» постановлением администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 17 ноября 2023 г. № 1500 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края».

Постановлениями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 02 февраля 2024 г. № 77, от 12 февраля 2024 г. № 110, от 18 апреля 2024 г. № 503, от 26 апреля 2024 г. № 562, от 28 мая 2024 г. № 752, от 18 июля 2024 г. №1027, от 24 декабря 2024 г. №1731 внесены изменения в Программу.

Кроме того, во исполнение п. 34 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 мая 2024 г. № 742, приказами управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края от 12 февраля 2024 г. №11, от 14 августа 2024 г. № 131, 28 декабря 2024 г. № 218 внесены изменения в детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края», утвержденный приказом управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 ноября 2023 г. №145.

_______________________