## использование средств 2024 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2024 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2024 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Ответственный исполнитель- управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- управление АИМО СК), соисполнитель- отдел образования администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (далее- отдел образования АИМО СК) | 10 |  |  | 49366.67 | 77592.5 | 67759.38
1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | управление АИМО СК, соисполнитель - отдел образования АИМО СК | 10 | 1 |  | 16598.17 | 17496.75 | 17013.32
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | отдел образования АИМО СК | 10 | 1 | 20740 | 12 | 22 | 22
1.2. | Основное мероприятие "Улучшение условий дорожного движения и устранение аварийно- опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования" | управление АИМО СК | 10 | 1 | 20840 20841 20842 20843 20844 | 16586.17 | 17474.75 | 16991.32
2. | Подпрограмма "Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | управление АИМО СК | 10 | 2 |  | 32768.5 | 60095.75 | 50746.06
2.1. | Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и тротуаров" | управление АИМО СК | 10 | 2 | 20845 20846 20847 2ИП41 S6720 | 11722 | 39667.11 | 35546.16
2.2. | Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них" | управление АИМО СК | 10 | 2 | 20848 20849 | 16632.65 | 5975 | 3356.69
2.3. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным образовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог реионального или межмуниципального и местного значения" | управление АИМО СК | 10 | 2 | S0110 | 0 | 363.25 | 363.25
2.4. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | управление АИМО СК | 10 | 2 | 2ИП02 2ИП03 2ИП04 2ИП05 2ИП20 2ИП21 2ИП22 2ИП23 2ИП24 2ИП27 2ИП28 2ИП29 2ИП30 2ИП31 2ИП32 2ИП33 2ИП34 2ИП35 2ИП36 2ИП61 2ИП37 SИП02 SИП03 SИП04 SИП05 | 4413.85 | 14090.39 | 11479.96

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Объемы финансового обеспечения по Программам | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 557023.36 | #REF!
|  | местный бюджет | 77592.5 | 67759.38
|  | средства федерального бюджета | 0 | #REF!
|  | краевой бюджет | 479430.86 | 471679.51
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 557001.36 | 539416.89
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 22 | 22
|  | в т.ч. участнику Программы | 22 | 22
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 17496.75 | 17013.32
|  | местный бюджет | 17496.75 | 17013.32
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17474.75 | 16991.32
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 22 | 22
|  | в т.ч. участнику Программы | 22 | 22
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 22 | 22
|  | местный бюджет | 22 | 22
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 22 | 22
|  | в т.ч. участнику Программы | 22 | 22
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования" | Всего, в том числе | 17474.75 | 16991.32
|  | местный бюджет | 17474.75 | 16991.32
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 17474.75 | 16991.32
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 539526.61 | #REF!
|  | местный бюджет | 60095.75 | 50746.06
|  | средства федерального бюджета | 0 | #REF!
|  | краевой бюджет | 479430.86 | 471679.51
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 539526.61 | 522425.57
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и тротуаров" | Всего, в том числе | 505835.98 | #REF!
|  | местный бюджет | 39667.11 | 35546.16
|  | средства федерального бюджета | 0 | #REF!
|  | краевой бюджет | 466168.87 | 458417.52
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 505835.98 | 493963.68
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искуственных сооружений на них" | Всего, в том числе | 5975 | 3356.69
|  | местный бюджет | 5975 | 3356.69
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 5975 | 3356.69
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным образовательным организациям, в рамках меализации мероприятий регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог реионального или межмуниципального и местного значения" | Всего, в том числе | 7264.91 | 7264.91
|  | местный бюджет | 363.25 | 363.25
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 6901.66 | 6901.66
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 7264.91 | 7264.91
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" | Всего, в том числе | 20450.72 | 17840.29
|  | местный бюджет | 14090.39 | 11479.96
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 6360.33 | 6360.33
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 20450.72 | 17840.29
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2023 | 2024 год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2024 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Количество дорожно- транспортных происшествий на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края из- за сопутствующих условий | ед. | 6 | 20 | 12 | (-8) Показатель положительный. Уменьшение количества ДТП из-за сопутствующих условий
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Задача 1. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения
1.1. | Увеличение количества изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения к уровню прошлого года | % | 106 | 102 | 102
Задача 2. Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения
1.2. | Увеличение количества проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ к уровню прошлого года | % | 112 | 104 | 104
Задача 3.Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.3. | Количество замененных и установленных дорожных знаков | ед. | 171 | 72 | 72
1.4. | Количество обустроенных пешеходных переходов | ед. | 2 | 2 | 2
1.5. | Увеличение протяженности автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения к общей протяженности автомобильных дорог | % | 11.4 | 15 | 15
Задача 4. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Ипатовского муниципального Ставропольского края
1.6. | Доля проведенных профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в общем количестве запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100
Цель 2 Программы- Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
| Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 70.72 | 31.2 | 31.2
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Ипатовского муниципального округа, в общей численности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | % | 3.42 | 3.42 | 3.42
Подпрограмма "Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Задача 1. Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы
2.1. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог | км. | 13 | 23.093 | 23.093
2.2. | Протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | км. | 0.12 | 0 | 0
2.3. | Доля реализованных инициативных проектов к общему количеству инициативных проектов | % | 94.7 | 100 | 94.4 | (-5,6) Показатель не достигнут по причине того, что подрядчик не выполнил работы по реализация инициативного проекта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Лермонтова, ул. Красноармейская с. Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
2.4. | Доля изготовленной проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (мосты) к общему количеству мостов | % | 0 | 6.1 | 0 | (-6,10) Показатель не достигнут по причине того, что исполнитель не выполнил работы в срок.
2.5. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | мероприятий | 6 | 0 | 0
2.6. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог | км. | - | 0.284 | 0.284
2.7. | Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения строительства и реконструкции местных автомобильных дорог | км. | - | 1.105 | 0 | (-1,105) Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования
Задача 2. Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.8. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | маршрутов | 12 | 13 | 13
2.9. | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, к общему количеству перевозчиков | % | 100 | 100 | 100

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, контрольных событий муниципальной Программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы: «Обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края»
Задача 1. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения
1.1. | Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения |  | Совместно с Госавтоинспекцией Отдела МВД России «Ипатовский» проведены профилактические работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий- 12ед.; Увеличение количества изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движеният к уровню прошлого года- 102,0%.
| Контрольное событие 1: «Изготовление 51 информационного материала по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: в 1 квартале- 12 материалов во 2 квартале- 13 материалов в 3 квартале- 13 материалов в 4 квартале- 13 материалов» | 29.03.2024/ 39.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024 30.09.2024/ 30.09.2024 28.12.2024/ 28.12.2024 | Изготовлен 51 информационный материал, которые размещены на сайте АИМО СК
Задача 2. Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения
1.2. | Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края |  | Проведены муниципальный этап краевой олимпиады по правилам дорожного движения, в котором приняли участие 412 учащихся, соревнования школьников "Законы дорог уважай" среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 96 человека; выступления агидбригады отряда ЮИД в котором приняли участие 70 человек. Команда ЮИД Ипатовского округа приняла уастие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения "Законы дорог уважай", где заняла первое командное место. В рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий- 12 ед.; Увеличение количества проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ к уровню прошлого года- 104,0%
| Контрольное событие 2: «Проведение 148 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ, в том числе: в 1 квартале- 35 единиц во 2 квартале- 39 единиц в 3 квартале- 39 единиц в 4 квартале- 35 единиц» | 29.03.2024/ 39.03.2024 28.06.2024/ 28.06.2024 30.09.2024/ 30.09.2024 28.12.2024/ 28.12.2024 | Проведено 148 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися образовательных организаций.
Задача 3. Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
1.3. | Улучшение условий движения и устранение аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий- 12 ед.; Количество замененных и установленных дорожных знаков- 72 ед.; Количество обустроенных пешеходных переходов-2 ед.; Увеличение протяженности автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения к общей протяженности автомобильных дорог- 15,0%.
| Контрольное событие 3: «Изготовление сметы на ремонт автодорог» | 28.12.2024/ 28.12.2024 | Изготовлена смета на ремонт автомобильной дороги
| Контрольное событие 4: «Замена и установка 72 дорожных знаков» | 28.12.2024/ 30.09.2024 | Заменено или установлено 72 дорожных знака
| Контрольное событие 5: «Содержание 7 светофорных объектов» | 28.12.2024/ 28.12.2024 | Выполнено содержание 7 светофорных объектов в г.Ипатово
| Контрольное событие 6: «Обустройство 2 пешеходных переходов» | 28.12.2024/ 30.09.2024 | Обустроено 2 пешеходных перехода
| Контрольное событие 7: «Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 119,4 км. автомобильных дорог» | 28.12.2024/ 19.11.2024 | Изготовлены проекты организации дорожного движения на 119,4 км. автодорог в том числе: с.Октябрьское- 25,138 км, с. Тахта- 21,658 км, с. Новоандреевское- 5,180 км, с. Лиман -17,532 км, пос. Советское Руно- 13,98 км, подъездные автомобильные дороги к населенным пунктам - 35,131 км.
Задача 4. Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Ипатовского муниципального Ставропольского края
1.4. | Проведение профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве |  |  | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края из-за сопутствующих условий- 12 ед.; Доля проведенных профилактических мероприятий на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствии с программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в общем количестве запланированных мероприятий- 100,0%
| Контрольное событие 8: «Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве» | 28.12.2024/ 28.12.2024 | Проведено 4 профилактических мероприятия - в телефонном режиме проведено консультирование юридических и физических лиц по вопросам сохранности автомобильных дорог и транспортного обслуживания населения
Цель Программы 2: «Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края»
Задача 1. Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы
2.1. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 31,20%; Протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 0,0 км.; Прирост протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог- 23,093 км.
| Контрольное событие 9: «Выполнение ремонта 23,093 км автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием » | 29.11.2024/ 29.11.2024 | На подъездных автодорогах к пос. Советское Руно, пос. Правокугультинский, пос. Залесный, с. Первомайское, с. Лиман, на автомобильных дорогах по улицам Циолковского и Советская (Ипатово-Яшалта) г. Ипатово, ул. Кирова с. Кевсала. выполнен ремонт протяженностью - 23,09 км.
| Контрольное событие 10: «Выполнение 0,300 км ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении» | 28.12.2024/ 28.12.2024 | В г.Ипатово выполнен ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении протяженностью 0,30 км
| Контрольное событие 11: «Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по переулку Гуманитарный в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 01.07.2024/ 15.04.2024 | Выполнен ремонт тротуара по пер.Гуманитарный в г.Ипатово протяженностью 0,086 км.
2.2. | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения- 31,20%; Доля изготовленной проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры (мосты) к общему количеству мостов- 0,0%; Количество проведенных мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры- 0 мероприятий
| Контрольное событие 12: "Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры на мост" | 28.12.2024/ - | Разработка проектно-сметной документации не завершена в связи с недобросовестностью подрядной организации
| Контрольное событие 13: "Проведение 2 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры" | 28.12.2024/ - | Денежные средства на реализацию данного мероприятия не выделены
2.3. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения" |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения- 31,2%; Прирост протяженности местных автомобильных дорог, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта местных автомобильных дорог-0,284 км.
| Контрольное событие 14: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в поселке Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 30.09.2024/ 30.09.2024 | Выполнен ремонт автомобильной дорог ипо ул. Школьная в поселке Большевик, протяженностью 0,284 км
2.4. | Реализация инициативных проектов |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения- 31,20%; Доля реализованных инициативных проектов к общему количеству инициативных проектов-94,4%
| Контрольное событие 15: «Реализация инициативного проекта по ремонту дороги по ул. Ленина в с. Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер.Комсомольский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 01.07.2024/ 28.06.2024 | Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер.Комсомольский, протяженностью - 0,231 км
| Контрольное событие 16: «Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по улице Виноградной и примыканию к улице Майданникова в поселке Винодельненский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 01.07.2024/ 28.06.2024 | Выполнен ремонт тротуара по улице Виноградной и примыканию к улице Майданникова в поселке Винодельненский протяженностью - 0,488 км
| Контрольное событие 17: «Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная (от детского сада до д. 8) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 01.07.2024/ 29.07.2024 | Выполнен ремонт тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная (от детского сада до д. 8) в с. Добровольное, протяженностью - 0,643 км
| Контрольное событие 18: «Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по ул. Мира в с. Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 01.07.2024/ 28.05.2024 | Выполнен ремонт тротуара по ул. Мира в с. Тахта , протяженностью - 0,500 км
| Контрольное событие 19: «Реализация инициативного проекта по ремонту участка тротуара по улице Ленинградская 60в в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 03.07.2024/ 03.07.2024 | Выполнен ремонт тротуара по улице Ленинградская 60в в г. Ипатово , протяженностью - 0,177 км
| Контрольное событие 20: «Реализация инициативного проекта по устройству пешеходного спуска (тротуара к кладбищу) на пересечении ул. Объездная и ул. Чонгарская в г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 01.11.2024/ 30.09.2024 | Выполнено устройству пешеходного спуска (тротуара к кладбищу) на пересечении ул. Объездная и ул. Чонгарская в г. Ипатово
| Контрольное событие 21: «Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Мичурина с.Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 02.11.2024 | Выполнен ремонт автодороги в щебеночном исполнении по пер. Мичурина с. Большая Джалга, протяженностью - 0,350 км
| Контрольное событие 22: «Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Ленина (от дома № 1б до дома № 59) аула Малый Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 09.11.2024 | Выполнен ремонт автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Ленина (от дома № 1б до дома № 59) аула Малый Барханчак, протяженностью - 0,886 км
| Контрольное событие 23: «Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Профсоюзная в п. Залесный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края протяженностью 631 п.м., от жилого дома четная сторона № 22-42 ул. Профсоюзная, до жилого дома нечетная сторона от №43-51 ул. Профсоюзная» | 27.12.2024/ 02.11.2024 | Выполнен ремонт участков автодорог в щебеночном исполнении с. Кевсала, ул.Ивана Клименко от д.152 в западном направлении, протяженностью - 0,650 км
| Контрольное событие 24: «Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по улице Подгорная (от д. 39 до автогаража) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 18.11.2024 | Выполнен ремонт тротуара по улице Подгорная (от д. 39 до автогаража) в с. Добровольное, протяженностью - 0,328 км
| Контрольное событие 25: «Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в с. Бурукшун ул. Мира с №57 по №85 Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 02.11.2024 | Выполнен ремонт автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнения . Бурукшун ул. Мира с №57 по №85, протяженностью - 0,600 км
| Контрольное событие 26: «Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Чкалова с. Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 02.11.2024 | Выполнен ремонт участка автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнения по ул. Чкалова с. Тахта, протяженностью - 0,500 км
| Контрольное событие 27: «Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Западная в пос. Малоипатовский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 26.12.2024 | Выполнен ремонт автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполненияпо ул. Западная в пос. Малоипатовский, протяженностью - 0,126 км
| Контрольное событие 28: «Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул. Южная пос. Горлинка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 26.12.2024 | Выполнен ремонт автодороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнения по по ул. Южная пос. Горлинка, протяженностью - 0,144 км
| Контрольное событие 29: «Реализация инициативного проекта по ремонту тротуара по улице Школьная (от д. 14 до д. 20) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 16.12.2024 | Выполнен ремонт тротуара по улице Школьная (от д. 14 до д. 20) в с. Добровольноео, протяженностью - 0,122 км
| Контрольное событие 30: «Реализация инициативного проекта на выполнение работ по ремонту участка тротуара по ул. Голубовского г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края протяженностью 88 п.м., от жилого дома № 63 до жилого дома № 65 и в районе жилых домов № 121 и № 132» | 27.12.2024/ 26.12.2024 | Выполнен ремонт участка тротуара по ул. Голубовского г. Ипатово , протяженностью - 0,088 км
| Контрольное событие 31: «Реализация инициативного проекта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Советская, пер. Восточный, село Тахта Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ 23.12.2024 | Выполнен ремонт участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Советская, пер. Восточный, село Тахта, протяженностью - 0,126 км
| Контрольное событие 32: «Реализация инициативного проекта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Лермонтова, ул. Красноармейская с. Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края» | 27.12.2024/ - | Ремонт участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Лермонтова, ул. Красноармейская с. Большая Джалга не выполнен в связи с недобросовестностью подрядной организации
Задача 2. Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
2.3. | Обеспечение транспортного сообщения |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром Ипатовского муниципального округа, в общей численности населения Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 3,42%; Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края- 13 маршрутов; Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, к общему количеству перевозчиков- 100,0%
| Контрольное событие 33: «Обслуживание 13 автобусных маршрутов» | 28.12.2024/ 28.12.2024 | В Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края обслуживается 13 муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым маршрутам