## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2025 года
Ответственный исполнитель: отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" |  | 98157.23 | 26 | 0 | 286.77 | 3978 | 746.8 | 102135.23
1.1. | Основное мероприятие: Организация и создание условий для культурного досуга населения |  | 5156 | 0 | 0 | 0 | 3083 | 84.3 | 8239
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2025г. на организацию и проведение районных мероприятий, участие в краевых мероприятиях, проведение киносеансов и киномероприятий, распространение копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского муниципального округа.Кассовое исполнение за счет бюджетных средств в отчетном периоде текущего года составило 73,1% к плану
| Контрольное событие 1: Обеспечение деятельности учреждений по организации и созданию условий для культурного досуга населения | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: На обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края в отчетном периоде направлены средства местного бюджета в размере 4 650,0 тыс. руб. (71,5 % к плану)
| Контрольное событие 2: Проведение 46 районных культурно-досуговых мероприятий, в т.ч.: в 1 квартале 2024г.-12 ед.; во 2 квартале 2024г.- 14 ед.; в 3 квартале 2024г.- 10 ед.; в 4 квартале 2024г.- 10 ед. | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 35 районных культурно-досуговых мероприятий
| Контрольное событие 3: Организация и принятие участия в краевом тысячном хоре | 30.06.2025/ 09.05.2025
Выполнение контрольного события: МБУ ДО "ДШИ" приняло участие в тысячном хоре
| Контрольное событие 4: Организация и принятие участия в Дне края | 30.09.2025/ 20.09.2025
Выполнение контрольного события: МБУ ДО "ДШИ" приняло участие в Дне края
| Контрольное событие 5: Культурно-досуговые мероприятия, проводимые на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края,в т.ч.: в 1 квартале 2025г.- 2 750 ед.; во 2 квартале 2025г.- 2 750 ед.; в 3 квартале 2025г.- 2 750 ед.; в 4 квартале 2025г.- 2 750 ед. | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского муниципального округа Ставропольского края проведено 8 780 культурно-досуговых мероприятия
| Контрольное событие 6: Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края-304 ед. | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края составляет 304 единицы.
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений |  | 70315.82 | 0 | 0 | 0 | 895 | 662.5 | 71210.82
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы в течении 2025г. на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, реставрацию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, восстановление воинских захоронений, расходы на выплаты по оплате труда работников. Кассовое исполнение за счет бюджетных средств в отчетном периоде текущего года составило 69,3% к плану
| Контрольное событие 7: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2025 г. составило 69,3 % к плану
1.3. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Творческие люди" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Реализация данного мероприятия направлено на поддержку лучших специалистов муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности в рамках регионального проекта "Творческие люди". Денежные средства в отчетном периоде не осваивались
| Контрольное событие 8: Участие работника МКУК "Советскорунное СКО" в конкурсе | 03.02.2025/ 03.02.2025
Выполнение контрольного события: Работники учреждения принимали участие в проекте "Творческие люди", победителями не признаны.
1.4. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения |  | 21685.41 | 0 | 0 | 286.77 | 0 | 0 | 21685.41
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, в рамках которого осуществляется обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 70,0% к плану
| Контрольное событие 9: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности библиотек Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 70 315,82 тыс. руб. (70,0% к плану)
1.5. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов |  | 1000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.1.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках основного мероприятия предполагается реализация отобранных инициативных проектов, выдвинутых населением Ипатовского муниципального округа Ставропольского края. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 9 925,0 тыс. рублей. Денежные средства в отчетном периоде освоены на 10,1%
| Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Ремонт ступеней и пандуса ММБУК "Культурно- досуговый центр" Ипатовского района Ставропольского края) | 08.05.2025/ 08.05.2025
Выполнение контрольного события: Проект выполнен в полном объеме
| Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Ремонт Центральной библиотеки муниципального казенного учреждения культуры "Ипатовская централизованная библиотечная система" Ипатовского района Ставропольского края) | 30.10.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории парка культуры и отдыха, второй этап) | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
| Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории парка культуры и отдыха, третий этап) | 30.12.2025/ -
Выполнение контрольного события: Срок реализации контрольного события не наступил
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» |  | 4934.61 | 0 | 106.25 | 0 | 0 | 0 | 4934.61
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | 4934.61 | 0 | 106.25 | 0 | 0 | 0 | 4934.61
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках реализации основного мероприятия предусматриваются расходы на выплаты по оплате труда работников отдела культуры и молодежной политики АИГО СК, обеспечение деятельности (оказанием услуг) органов местного самоуправления. В отчетном периоде текущего года кассовое исполнение составило 43,1% к плану
| Контрольное событие 14: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края | 30.12.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 4 934,61тыс. руб. (43,1% к плану)
3. | Подпрограмма «Развитие событийного туризма в Ипатовском муниципальном округе Ставропольского края» |  | финансирование не предусмотрено
3.1. | Основное мероприятие: Создание системы информирования туристов на территории Ипатовского муниципального округа Ставропольского края |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается создать информационный повод для привлечения внимания к Ипатовскому городскому округу Ставропольского края туристов, путем разработки буклетов, афиш, программок, размещения информации о проводимых мероприятиях.
| Контрольное событие 15: Размещение информациио туристско- рекреационном потенциале Ипатовского муниципального округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в т.ч.: в 1 квартале 2025г.- 3 ед.; во 2 квартале 2025г.- 3 ед.; в 3 квартале 2025г.- 3ед.; в 4 квартале 2023г.- 3 ед. | 31.03.2025/ 31.03.2025 30.06.2025/ 30.06.2025 30.09.2025/ 30.09.2025
Выполнение контрольного события: За январь- сентябрь 2025г в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» было размещено 12 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского муниципального округа.
3.2. | Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма |  | финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение культурно-познавательных, деловых, событийных, паломнических и экологических мероприятий
| Контрольное событие 16: Организация и проведение районного фестиваля, конкурса и выставки в сфере туризма | 30.09.2025/ 26.09.2025
Выполнение контрольного события: Проведен районный фото- конкурс "Земля Ипатовская"