ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год

| Направления расходования средств дорожного фонда | Предусмотрено на год (тыс. руб.) | Кассовый расход (тыс.руб.) | Процент исполнения (%) | Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание автомобильных дорог | 16352,31 | 16081,54 | 98,3 | Зимнее содержание автодорог, очистке автодорог от песка и грязи, нанесение дорожной разметки, в том числе ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия – 5732,5 м2 Денежные средства не использованы на зимнее содержание автомобильных дорог в связи с погодными условиями |
| Замена и установка дорожных знаков | 1390,79 | 1390,79 | 100,0 | Установлено 171 дорожных знаков |
| Установка и содержание светофоров | 1044,81 | 1044,81 | 100,0 | Содержание 7 светофоров в г. Ипатово |
| Обустройство пешеходных переходов | 314,39 | 314,39 | 100,0 | Обустроено 2 пешеходных перехода |
| Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | 164,87 | 158,87 | 96,4 | На 88,265 км автодорог изготовлены проекты организации дорожного движения. Денежные средства не использованы- экономия в рамках проведения процедуры закупок |
| Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 293418,72 | 220519,74 | 75,2 | Отремонтировано 0,120 км тротуаров, отремонтировано 11,720 км автодорог в щебеночном исполнении, выполнен ремонт автодорог с асфальтобетонным покрытием – 13,0 км. Плановые назначения не использованы в связи с что дополнительная субсидия из краевого бюджета на ремонт дорог были выделены в декабре 2023 года, и недобросовестным выполнением работ подрядными организациями |
| Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) объектов транспортной инфраструктуры (мосты), изготовление проектной-сметной документации | 4000,00 | 0,00 | 0 | Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию моста по ул. Торговая с. Кевсала. Выполнение работ по контракту не завершено в связи с тем что ПСД находится на проверке в государственной экспертизе |
| Проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | 324,00 | 324,00 | 100 | На 3 моста разработана оценка уязвимости и планы обеспечения транспортной безопасности |
| Всего | 317009,89 | 239834,14 | 75,7 |  |

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                   Л.Г. Домовцова